## 阅读说明
项目能力表阅读说明
工作簿定位 | 这是“证据化能力地图”的 Excel 阅读层，不是另一个事实源。主数据来自同目录的 项目能力表.csv。
项目对象 | dify-all-in-one：面向 Hugging Face Docker Space 的 Dify 单容器 Demo 工程。
证据来源 | 真实代码路径、README、docs、配置、脚本、local/ 材料和 git log。证据路径保留原文，便于回查。
结构口径 | 按 L1 能力域 -> L2 功能组/模块 -> L3 可观察功能点组织；已完成和后续要做放在同一张能力表中。
状态边界 | 规划材料标为 已规划；已有代码但缺联调/live 证据标为 待验证；只有演进判断的内容在说明或备注中标 [推断]。
不包含内容 | 不输出成熟度评分、完成率、负责人、排期、成本估算或资源估算。
阅读方式 | 先看 状态汇总，再用 L1-L2索引 跳到能力域，最后在 能力表 中筛选状态、证据和下一步。
生成时间 | 2026-05-19 16:17:51
状态标签 | 含义
已规划 | 有目标或计划，但没有找到具体设计或代码证据。
已设计 | 已有结构、接口、数据模型、模板、路由或方案，但没有看到完整实现。
已开发 | 已有对应代码或配置。
可运行 | 能启动、执行或产出可观察结果。
待验证 | 看起来已经实现，但还需要联调、测试、稳定性或真实使用确认。
已废弃/重构 | 证据显示该功能点已经废弃、替换或不再按原路径推进。
未发现证据 | 资料中提到或按项目目标应有，但没有找到支撑证据。

## 状态汇总
状态汇总
L1 能力域数量 | 8 | L2 功能组/模块数量 | 32 | L3 功能点总数 | 82
当前状态 | L3数量 | 说明
已规划 | 8 | 有目标或计划，但没有找到具体设计或代码证据。
已设计 | 2 | 已有结构、接口、数据模型、模板、路由或方案，但没有看到完整实现。
已开发 | 51 | 已有对应代码或配置。
可运行 | 0 | 能启动、执行或产出可观察结果。
待验证 | 20 | 看起来已经实现，但还需要联调、测试、稳定性或真实使用确认。
已废弃/重构 | 0 | 证据显示该功能点已经废弃、替换或不再按原路径推进。
未发现证据 | 1 | 资料中提到或按项目目标应有，但没有找到支撑证据。
一级能力域 | L2数量 | L3数量 | 已规划 | 已设计 | 已开发 | 可运行 | 待验证 | 已废弃/重构 | 未发现证据
Hugging Face Space 单容器交付 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0
Dify 核心运行时编排 | 3 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0
数据持久化与配置管理 | 4 | 12 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0
插件、Marketplace 与 Sandbox 支撑 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
只读运维诊断与可观测 | 6 | 13 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0
受控 Admin、文件管理与终端调试 | 6 | 17 | 2 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1
本地/线上验证与工程文档 | 5 | 9 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0
发布验收与运行证据闭环 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0

## 能力表
一级能力域 | 二级功能组或模块 | 三级功能点 | 功能说明 | 证据路径 | 当前状态 | 下一步 | 备注
Hugging Face Space 单容器交付 | Space metadata 与公开入口 | Docker Space metadata | 通过 Space card 声明 Docker SDK 和公开 app port。 | README.md:1-8 | 已开发 | 回读线上 Space metadata 和 runtime sha，确认实际部署与仓库一致。
Hugging Face Space 单容器交付 | Space metadata 与公开入口 | 单公开端口 `7860` | Nginx 对外监听 `7860`，Dockerfile 也暴露同一端口。 | README.md:30-44; Dockerfile:190-193; docker/nginx.conf:46-48 | 已开发 | 回读线上 Space metadata 和 runtime sha，确认实际部署与仓库一致。
Hugging Face Space 单容器交付 | Space metadata 与公开入口 | `PUBLIC_URL` 自动派生 | 未显式设置时根据 `SPACE_HOST` 派生 Web/API/File/Trigger/Endpoint URL。 | README.md:107-131; docker/dify.env.runtime:34-52 | 已开发 | 回读线上 Space metadata 和 runtime sha，确认实际部署与仓库一致。
Hugging Face Space 单容器交付 | 镜像资产组装 | 官方 Dify Web/API 资产复用 | 从官方 Dify Web/API 镜像复制预构建资产和 API venv。 | Dockerfile:17-42; Dockerfile:119-133 | 已开发 | 版本升级时补 Docker build 和 smoke，避免上游镜像结构变化造成启动失败。
Hugging Face Space 单容器交付 | 镜像资产组装 | Plugin Daemon 与 Sandbox 资产复用 | 从官方 Plugin Daemon 和 Sandbox 镜像复制运行时资产。 | Dockerfile:21-22; Dockerfile:135-139 | 已开发 | 版本升级时补 Docker build 和 smoke，避免上游镜像结构变化造成启动失败。
Hugging Face Space 单容器交付 | 镜像资产组装 | UID 1000 rootless runtime | 创建 UID 1000 的 `user` 并以非 root 用户运行最终容器。 | Dockerfile:110-115; Dockerfile:187-195; README.hf-space.md:3-10 | 已开发 | 版本升级时补 Docker build 和 smoke，避免上游镜像结构变化造成启动失败。
Hugging Face Space 单容器交付 | 本地构建与运行入口 | Docker build 包装脚本 | 提供默认 image tag 的 `docker build` 包装。 | scripts/build.sh:1-4; README.md:133-146 | 待验证 | 本地执行 build/run/smoke，形成当前版本的可运行证据。 | 本轮未执行 Docker build。
Hugging Face Space 单容器交付 | 本地构建与运行入口 | 本地 demo run 包装脚本 | 删除同名容器后用 `docker run` 暴露 `8080:7860` 并挂载 `/persist`。 | scripts/run-demo.sh:1-19; docker/dify.env.demo:1-79 | 待验证 | 本地执行 build/run/smoke，形成当前版本的可运行证据。 | 本轮未启动 Docker 容器。
Dify 核心运行时编排 | Supervisor 多进程编排 | 基础服务进程 | Supervisor 管理 PostgreSQL、Redis 和 PostgreSQL backup loop。 | docker/supervisord.conf:17-45 | 已开发 | 用本地容器或 HF runtime 验证所有 Supervisor program 实际 `RUNNING`。
Dify 核心运行时编排 | Supervisor 多进程编排 | Dify API/Worker/Beat/Web 进程 | API、Worker、Beat 和 Web 分别由 wrapper 与 entrypoint 启动。 | docker/supervisord.conf:69-109; docker/with-dify-env:1-20 | 已开发 | 用本地容器或 HF runtime 验证所有 Supervisor program 实际 `RUNNING`。
Dify 核心运行时编排 | Supervisor 多进程编排 | 运维与路由 sidecar 进程 | ops-service、admin-service、web-terminal placeholder 和 Nginx 作为同容器 sidecar。 | docker/supervisord.conf:111-156 | 已开发 | 用本地容器或 HF runtime 验证所有 Supervisor program 实际 `RUNNING`。
Dify 核心运行时编排 | 初始化与迁移链路 | generated env 持久生成 | 未提供 key 时生成并持久化 Dify/Plugin/Sandbox 内部密钥变量。 | docker/entrypoint.sh:21-74; docker/dify.env.runtime:55-58 | 已开发 | 验证首次启动和重启后的 generated env 保留行为。 | 产物不记录密钥原文。
Dify 核心运行时编排 | 初始化与迁移链路 | PostgreSQL 初始化与 pgvector | 校验数据库 identifier，创建 role/db，并为主库和 plugin 库启用 vector extension。 | docker/entrypoint.sh:76-83; docker/entrypoint.sh:561-630 | 已开发 | 验证首次启动和重启后的 generated env 保留行为。
Dify 核心运行时编排 | 初始化与迁移链路 | Dify API migration | Supervisor 启动前先以 migration 模式运行 Dify API migration。 | docker/entrypoint.sh:632-658; docs/runtime-lifecycle.md:192-227 | 待验证 | 验证首次启动和重启后的 generated env 保留行为。 | 需要容器运行证据。
Dify 核心运行时编排 | 依赖等待与启动顺序 | Postgres/Redis/API 等待 | `wait-for-core` 提供 Postgres、Redis、API health 等待能力。 | docker/wait-for-core:16-49 | 已开发 | 在容器内观察依赖未就绪时的等待行为和失败日志。
Dify 核心运行时编排 | 依赖等待与启动顺序 | Plugin Daemon migration-before-main | Plugin Daemon 启动前执行 `commandline migrate` 再运行 main。 | docker/supervisord.conf:47-55; docs/ops-runbook.md:388-413 | 已开发 | 在容器内观察依赖未就绪时的等待行为和失败日志。
Dify 核心运行时编排 | 依赖等待与启动顺序 | Web 等待 API ready | Dify Web 等 API `/health` 可用后再启动。 | docker/supervisord.conf:99-101; docker/wait-for-core:32-36 | 已开发 | 在容器内观察依赖未就绪时的等待行为和失败日志。
数据持久化与配置管理 | bucket-lite 持久化布局 | `PERSIST_MODE` 模式选择 | 支持 `auto`、`bucket` 和 `legacy`，根据 `/persist` 挂载与可写性选择布局。 | docker/dify.env.runtime:18-32; docker/entrypoint.sh:100-140 | 已开发 | 在 HF Storage Bucket 场景验证 `/persist` live PGDATA、fallback 与备份恢复。
数据持久化与配置管理 | bucket-lite 持久化布局 | `/data` 到 `/persist`/`/tmp` 映射 | 核心状态映射到 `/persist`，日志/cache/run 等映射到 `/tmp/dify-aio`。 | docker/entrypoint.sh:171-210; README.md:161-177; README.hf-space.md:43-64 | 已开发 | 在 HF Storage Bucket 场景验证 `/persist` live PGDATA、fallback 与备份恢复。
数据持久化与配置管理 | bucket-lite 持久化布局 | 运行目录和可写性检查 | 初始化时创建 runtime 目录并检查 `/data` 对当前 UID 可写。 | docker/entrypoint.sh:218-261 | 已开发 | 在 HF Storage Bucket 场景验证 `/persist` live PGDATA、fallback 与备份恢复。
数据持久化与配置管理 | PostgreSQL backup/fallback | bucket PGDATA fallback | `/persist/postgres` 启动失败时可切换到 runtime PostgreSQL 目录。 | docker/entrypoint.sh:487-534; docs/configuration.md:125-152 | 已开发 | 对 bucket mount 失败和 dump 恢复做一次受控演练。
数据持久化与配置管理 | PostgreSQL backup/fallback | dump 恢复 | 若 fallback PGDATA 尚无业务库且存在 dump，先恢复 `latest.sql.gz`。 | docker/entrypoint.sh:536-554 | 待验证 | 对 bucket mount 失败和 dump 恢复做一次受控演练。 | 需要构造 dump 恢复场景。
数据持久化与配置管理 | PostgreSQL backup/fallback | 周期 PostgreSQL 备份 | bucket-lite 激活时定期 `pg_dumpall` 到备份目录。 | docker/postgres-backup-loop:30-100; docker/supervisord.conf:37-45 | 已开发 | 对 bucket mount 失败和 dump 恢复做一次受控演练。
数据持久化与配置管理 | Env 与配置事实源 | 外部 env 优先、默认补齐 | runtime defaults 使用 `${VAR:-default}`，entrypoint 再叠加 generated env。 | docker/dify.env.runtime:1-4; docker/entrypoint.sh:14-33 | 已开发 | 同步文档中仍有漂移的默认值描述。
数据持久化与配置管理 | Env 与配置事实源 | HF Variables/Secrets 上传说明 | 文档说明 `.env.local` 分区上传，默认值一致的不重复上传。 | README.md:82-105; README.hf-space.md:20-41; docs/configuration.md:45-110 | 已设计 | 同步文档中仍有漂移的默认值描述。
数据持久化与配置管理 | Env 与配置事实源 | 非敏感配置摘要 | `/_ops/config` 只返回 safe values、secret presence 和检查名称。 | docker/ops_service.py:48-104; docker/ops_service.py:481-493; docs/configuration.md:317-339 | 已开发 | 同步文档中仍有漂移的默认值描述。 | 不返回 secret 原文。
插件、Marketplace 与 Sandbox 支撑 | Plugin Daemon 支撑 | Plugin Daemon env 适配 | wrapper 将项目 env 映射成 Plugin Daemon 期望的变量名。 | docker/with-plugin-env:14-64; docker/dify.env.runtime:181-210 | 已开发 | 运行容器后验证 plugin migration、安装路径和 Marketplace 行为。
插件、Marketplace 与 Sandbox 支撑 | Plugin Daemon 支撑 | Plugin 本地存储路径 | plugin、cwd、package cache、assets 等目录落在 `/data/plugin_daemon` 边界。 | docker/dify.env.runtime:203-208; docker/entrypoint.sh:188-199; docker/dify.env.demo:47-59 | 已开发 | 运行容器后验证 plugin migration、安装路径和 Marketplace 行为。
插件、Marketplace 与 Sandbox 支撑 | Plugin Daemon 支撑 | Marketplace 默认配置 | runtime 和 demo env 显示 `MARKETPLACE_ENABLED` 默认开启。 | docker/dify.env.runtime:137-139; docker/dify.env.runtime:209; docker/dify.env.demo:53-55 | 已开发 | 运行容器后验证 plugin migration、安装路径和 Marketplace 行为；同步 `docs/project-overview.md` 中的默认值漂移。 | `docs/project-overview.md:31-33` 仍写默认关闭。
插件、Marketplace 与 Sandbox 支撑 | Sandbox 支撑 | Sandbox 默认无网络 | 默认 `SANDBOX_ENABLE_NETWORK=false`，并映射到 Sandbox wrapper。 | docker/dify.env.runtime:156-179; docker/with-sandbox-env:14-25; README.md:51-53 | 已开发 | 做一次 Sandbox health 与代码执行最小验证，确认无网络默认符合预期。
插件、Marketplace 与 Sandbox 支撑 | Sandbox 支撑 | Sandbox config 渲染 | entrypoint 根据 env 生成 `/conf/config.yaml`。 | docker/entrypoint.sh:319-363 | 已开发 | 做一次 Sandbox health 与代码执行最小验证，确认无网络默认符合预期。
插件、Marketplace 与 Sandbox 支撑 | Sandbox 支撑 | rootless 下 Sandbox 目录清理 | wrapper 启动前清理并重建 sandbox-python 目录，减少只读文件残留。 | docker/with-sandbox-env:28-34 | 已开发 | 做一次 Sandbox health 与代码执行最小验证，确认无网络默认符合预期。
插件、Marketplace 与 Sandbox 支撑 | Nginx Dify 路由 | API/Web/文件/MCP/Trigger 路由 | Nginx 将 API、files、MCP、triggers、explore 和 Web 根路径代理到对应内部端口。 | docker/nginx.conf:114-157 | 已开发 | 通过 smoke 覆盖主要公开路径，确认 Dify Web/API 与反向代理一致。
插件、Marketplace 与 Sandbox 支撑 | Nginx Dify 路由 | WebSocket 路由 | `/socket.io/` 保留 Upgrade/Connection header。 | docker/nginx.conf:138-144 | 已开发 | 通过 smoke 覆盖主要公开路径，确认 Dify Web/API 与反向代理一致。
插件、Marketplace 与 Sandbox 支撑 | Nginx Dify 路由 | Plugin endpoint hook 路由 | `/e/` 转发到 Plugin Daemon 并设置 `Dify-Hook-Url`。 | docker/nginx.conf:146-149 | 已开发 | 通过 smoke 覆盖主要公开路径，确认 Dify Web/API 与反向代理一致。
只读运维诊断与可观测 | Public health | Nginx liveness | `/nginx-health` 由 Nginx 直接返回 `200`。 | docker/nginx.conf:63-66; docs/ops-runbook.md:52-75 | 已开发 | 本地和线上分别跑 health/smoke，确认 warmup 与 503 行为。
只读运维诊断与可观测 | Public health | 综合 `/healthz` | `/healthz` 代理到 ops-service public health checks。 | docker/nginx.conf:68-70; docker/ops_service.py:433-464; docker/ops_service.py:1239-1244 | 待验证 | 本地和线上分别跑 health/smoke，确认 warmup 与 503 行为。 | 需要容器运行证据。
只读运维诊断与可观测 | Public health | Docker HEALTHCHECK | Docker healthcheck 同时检查 API、ops healthz 和 Web 根路径。 | Dockerfile:192-193; docker/healthcheck.sh:1-5 | 待验证 | 本地和线上分别跑 health/smoke，确认 warmup 与 503 行为。 | 需要容器运行证据。
只读运维诊断与可观测 | `/_ops` 只读诊断面 | `OPS_TOKEN` 鉴权 | 支持 `Authorization: Bearer`、`X-Ops-Token` 和临时 query token。 | docker/ops_service.py:1214-1237; docs/ops-runbook.md:56-83 | 已开发 | 用固定 token 跑 `/_ops` 全路径 smoke，并保留失败输出。 | 不记录 token 原文。
只读运维诊断与可观测 | `/_ops` 只读诊断面 | 诊断 endpoint 集合 | 提供 health、status、system、config、version、metrics、logs、errors。 | docker/ops_service.py:1239-1270; README.md:215-225 | 已开发 | 用固定 token 跑 `/_ops` 全路径 smoke，并保留失败输出。
只读运维诊断与可观测 | `/_ops` 只读诊断面 | 日志白名单读取 | 只从配置的 service log 白名单读取，不接受任意文件路径。 | docker/ops_service.py:29-46; docker/ops_service.py:126-155; docker/ops_service.py:721-736 | 已开发 | 用固定 token 跑 `/_ops` 全路径 smoke，并保留失败输出。
只读运维诊断与可观测 | Metrics/System/Errors | 系统资源摘要 | 返回 CPU、memory、disk、uptime、process count 等只读信息。 | docker/ops_service.py:584-597; docs/ops-runbook.md:196-207 | 已开发 | 验证 metrics 输出可被外部监控采集，且不含敏感配置原文。
只读运维诊断与可观测 | Metrics/System/Errors | Prometheus-style metrics | `/metrics` 输出 ops、health、load、memory、disk 等文本指标。 | docker/ops_service.py:608-693; docs/ops-runbook.md:207 | 已开发 | 验证 metrics 输出可被外部监控采集，且不含敏感配置原文。
只读运维诊断与可观测 | Metrics/System/Errors | 错误日志聚合 | `/_ops/errors` 从白名单日志 tail 中匹配常见错误并分组。 | docker/ops_service.py:106-119; docker/ops_service.py:748-780; docs/ops-runbook.md:257-259 | 已开发 | 验证 metrics 输出可被外部监控采集，且不含敏感配置原文。
受控 Admin、文件管理与终端调试 | Admin control plane | 默认关闭且要求独立 token | `ADMIN_ENABLED=false` 默认返回 404；启用时必须设置 `ADMIN_TOKEN`。 | docker/dify.env.runtime:231-242; docker/admin_service.py:95-120; docker/admin_service.py:954-960 | 已开发 | 分别验证 admin disabled、admin enabled、action catalog 和写操作审计。 | 不记录 token 原文。
受控 Admin、文件管理与终端调试 | Admin control plane | status/actions catalog | `/_admin/api/status` 返回 runtime/admin/files/webssh/supervisor 摘要，actions 列出白名单操作。 | docker/admin_service.py:209-271; docs/ops-runbook.md:86-118 | 已开发 | 分别验证 admin disabled、admin enabled、action catalog 和写操作审计。
受控 Admin、文件管理与终端调试 | Admin control plane | 白名单管理 action | 支持 restart-service、reload-nginx、run-health-checks，要求 confirm 并写审计日志。 | docker/admin_service.py:32-40; docker/admin_service.py:278-347 | 待验证 | 分别验证 admin disabled、admin enabled、action catalog 和写操作审计。 | 需要 admin enabled 场景验证。
受控 Admin、文件管理与终端调试 | Admin auth/session | Header token 与 Bearer 鉴权 | 管理 API 支持 `X-Admin-Token` 和 `Authorization: Bearer`。 | docker/admin_service.py:977-1003 | 已开发 | 补浏览器登录、cookie 过期和 CSRF 拒绝场景验证。
受控 Admin、文件管理与终端调试 | Admin auth/session | Signed HttpOnly cookie | 浏览器登录后签发 scoped HttpOnly session cookie。 | docker/admin_service.py:1015-1023; docker/admin_service.py:1073-1088 | 已开发 | 补浏览器登录、cookie 过期和 CSRF 拒绝场景验证。
受控 Admin、文件管理与终端调试 | Admin auth/session | CSRF header 校验 | 写操作要求 `X-Admin-CSRF` 或 `X-CSRF-Token`。 | docker/admin_service.py:1005-1013; docker/admin_service.py:1068-1169 | 已开发 | 补浏览器登录、cookie 过期和 CSRF 拒绝场景验证。
受控 Admin、文件管理与终端调试 | Admin file manager | 文件管理开关与写入开关 | file manager 和写能力分别由 `ADMIN_FILES_ENABLED`、`ADMIN_FILES_WRITE_ENABLED` 控制。 | docker/dify.env.runtime:239-242; docker/admin_service.py:103-120; docs/configuration.md:376-410 | 已开发 | 验证只读、写入关闭、写入开启、受保护路径和 symlink 跳出 root 场景。
受控 Admin、文件管理与终端调试 | Admin file manager | 路径 root 限制与敏感路径保护 | 请求路径被限制在 `ADMIN_FILES_ROOT` 内，并保护 generated.env、key、secret、token 等路径。 | docker/admin_service.py:42-48; docker/admin_service.py:350-397; local/ops-admin-plan.md:82-96 | 已开发 | 验证只读、写入关闭、写入开启、受保护路径和 symlink 跳出 root 场景。
受控 Admin、文件管理与终端调试 | Admin file manager | 文件浏览/文本/上传/改名/删除 | 实现 list、text、download、mkdir、write text、upload、rename、delete。 | docker/admin_service.py:446-587; docker/admin_service.py:1044-1169 | 待验证 | 验证只读、写入关闭、写入开启、受保护路径和 symlink 跳出 root 场景。 | 需要 admin file 场景验证。
受控 Admin、文件管理与终端调试 | Web terminal placeholder | Nginx terminal route 与 auth_request | `/_admin/terminal/` 保留 WebSocket header 并通过 admin auth_request。 | docker/nginx.conf:86-106; local/ops-admin-plan.md:98-120 | 已开发 | 明确是否要真正引入 terminal binary；如需要再设计额外验证和安全说明。
受控 Admin、文件管理与终端调试 | Web terminal placeholder | disabled placeholder | `WEBSSH_ENABLED=false` 时返回 disabled placeholder。 | docker/webssh_entrypoint.sh:42-53; docker/dify.env.runtime:244-250 | 已开发 | 明确是否要真正引入 terminal binary；如需要再设计额外验证和安全说明。
受控 Admin、文件管理与终端调试 | Web terminal placeholder | 真实交互式 terminal | 当前镜像未安装 `ttyd`，启用后仍只有 503 placeholder。 | docker/webssh_entrypoint.sh:51-60; README.hf-space.md:85; docs/configuration.md:402-410 | 未发现证据 | 明确是否要真正引入 terminal binary；如需要再设计额外验证和安全说明。 | 只有 placeholder 证据。
本地/线上验证与工程文档 | Smoke 与检查脚本 | 默认 smoke 覆盖公开路径 | smoke 脚本检查 Web root、iframe header、nginx health、ops healthz、setup/init API 和 `/_ops`。 | scripts/hf-space-smoke.sh:127-177; docs/development.md:235-258 | 待验证 | 执行本地和线上 smoke，并把失败样例反哺到文档和能力表状态。 | 本轮未执行 smoke。
本地/线上验证与工程文档 | Smoke 与检查脚本 | admin optional smoke | `SMOKE_ADMIN_ENABLED=true` 时检查 admin root/status/actions，可选触发 health-check action。 | scripts/hf-space-smoke.sh:71-125; scripts/hf-space-smoke.sh:164-170 | 已开发 | 执行本地和线上 smoke，并把失败样例反哺到文档和能力表状态。
本地/线上验证与工程文档 | Smoke 与检查脚本 | iframe header 检查 | smoke 检查去除 `X-Frame-Options` 并保留允许 Hugging Face embedding 的 CSP。 | docker/nginx.conf:55-62; scripts/hf-space-smoke.sh:127-158 | 已开发 | 执行本地和线上 smoke，并把失败样例反哺到文档和能力表状态。
本地/线上验证与工程文档 | 工程文档入口 | 文档目录和工程概览 | `docs/README.md`、`docs/project-overview.md` 提供文档入口和项目定位。 | docs/README.md:1-44; docs/project-overview.md:1-34 | 已开发 | 修正 Marketplace 默认值等文档漂移，并补最近验证结果。
本地/线上验证与工程文档 | 工程文档入口 | 部署与运维 runbook | deployment、ops-runbook、development 覆盖部署、排障、验证和开发命令。 | docs/deployment.md:1-250; docs/ops-runbook.md:1-476; docs/development.md:1-266 | 已开发 | 修正 Marketplace 默认值等文档漂移，并补最近验证结果。
本地/线上验证与工程文档 | 本地计划承接 | 三层隔离计划 | local 计划明确 `/healthz`、`/_ops`、`/_admin`、files、terminal 的边界。 | local/ops-admin-plan.md:1-13; local/ops-admin-plan.md:122-140 | 已设计 | 将计划与当前实现差异收敛成一轮小型验证清单。 | 本地材料已纳入。
本地/线上验证与工程文档 | 本地计划承接 | 计划到代码的承接 | 代码已经出现计划中的 admin-service、file manager、terminal route、env 和 smoke 入口。 | local/ops-admin-plan.md:15-165; docker/admin_service.py:1-1181; docker/nginx.conf:82-112; scripts/hf-space-smoke.sh:71-125 | 已开发 | 将计划与当前实现差异收敛成一轮小型验证清单。 | 未使用旧研究包作为事实来源。
数据持久化与配置管理 | bucket 演练闭环 | `/persist` live PGDATA 实测 | 验证 `/persist/postgres` 在 HF Storage Bucket 场景下能否作为 live PostgreSQL data directory 稳定启动。 | git log: 400933d, 91bb56f, 7f7f5d8, 50ab7ff; docs/configuration.md:125-152 | 待验证 | 以 bucket 场景为主线补 live PGDATA、fallback、restore 三类演练证据。 | 基于 git 历史中的 bucket/fallback 修复链路补充。
数据持久化与配置管理 | bucket 演练闭环 | fallback-to-runtime 演练 | 验证 bucket PGDATA 失败时是否正确切换到 `${RUNTIME_ROOT}/postgres`。 | git log: 91bb56f, 7d66e0a, 50ab7ff; docker/entrypoint.sh:487-534 | 待验证 | 以 bucket 场景为主线补 live PGDATA、fallback、restore 三类演练证据。 | 基于 git 历史中的 bucket/fallback 修复链路补充。
数据持久化与配置管理 | bucket 演练闭环 | dump restore 演练 | 验证 fallback PGDATA 空库时是否能从 `latest.sql.gz` 恢复。 | docker/entrypoint.sh:536-554; docker/postgres-backup-loop:52-71 | 待验证 | 以 bucket 场景为主线补 live PGDATA、fallback、restore 三类演练证据。
只读运维诊断与可观测 | 日志与错误检索增强 | 按 service/severity/keyword 过滤日志 | 后续增强 `/_ops/logs` 或 `/_ops/errors` 的筛选能力，减少人工排障成本。 | docs/ops-runbook.md:467-474 | 已规划 | 将 runbook 后续扩展项转成只读 ops 小步增强，并保持 `/_ops` 不做写操作。 | runbook 明确列为后续可扩展方向。
只读运维诊断与可观测 | 版本与 Schema 可观测 | build/runtime SHA 漂移提示 | 展示 build/runtime SHA 并提示仓库 head 与实际接管流量的 runtime 是否漂移。 | docs/ops-runbook.md:467-474; README.md:222-225 | 已规划 | 将 runbook 后续扩展项转成只读 ops 小步增强，并保持 `/_ops` 不做写操作。 | runbook 明确列为后续可扩展方向。
只读运维诊断与可观测 | 版本与 Schema 可观测 | Plugin Daemon 必需表检查 | 增加只读 schema 检查，确认 Plugin Daemon 必需表是否存在。 | docs/ops-runbook.md:467-474; docs/ops-runbook.md:388-413 | 已规划 | 将 runbook 后续扩展项转成只读 ops 小步增强，并保持 `/_ops` 不做写操作。 | runbook 明确列为后续可扩展方向。
只读运维诊断与可观测 | Health 语义增强 | warmup 状态区分 | 区分 Dify 启动中、warmup 和真正失败，降低刚发布后误判。 | docs/ops-runbook.md:192; docs/ops-runbook.md:467-474 | 已规划 | 将 runbook 后续扩展项转成只读 ops 小步增强，并保持 `/_ops` 不做写操作。 | runbook 明确列为后续可扩展方向。
受控 Admin、文件管理与终端调试 | Admin/File 验证闭环 | admin-disabled smoke | 验证默认 `ADMIN_ENABLED=false` 时 `/_admin/` 必须保持 404。 | local/ops-admin-plan.md:142-156; scripts/hf-space-smoke.sh:164-170; docs/development.md:194-214 | 待验证 | 分别补 admin 默认关闭、开启、action、file manager 安全边界的实测记录。 | 来自 local 计划和 smoke 脚本。
受控 Admin、文件管理与终端调试 | Admin/File 验证闭环 | admin-enabled action smoke | 验证开启 admin 后 status/actions 可访问，并可选触发 `run-health-checks` action。 | local/ops-admin-plan.md:155-156; scripts/hf-space-smoke.sh:71-125; docs/ops-runbook.md:433-442 | 待验证 | 分别补 admin 默认关闭、开启、action、file manager 安全边界的实测记录。 | 来自 local 计划和 smoke 脚本。
受控 Admin、文件管理与终端调试 | Admin/File 验证闭环 | file manager 安全边界 smoke | 验证只读、写入关闭、写入开启、受保护路径和 symlink 跳出 root 场景。 | local/ops-admin-plan.md:82-96; docker/admin_service.py:350-587; docs/development.md:209-214 | 待验证 | 分别补 admin 默认关闭、开启、action、file manager 安全边界的实测记录。 | 来自 local 计划。
受控 Admin、文件管理与终端调试 | Web terminal 后续实现 | terminal binary 集成决策 | 判断是否真正引入 `ttyd` 或同类 terminal binary，而不是继续保持 placeholder。 | local/ops-admin-plan.md:98-120; docs/configuration.md:400-410; docs/security.md:113 | 已规划 | 若继续推进 Web terminal，先补安全设计、镜像依赖、审计和 smoke；否则明确保留 placeholder。 | 当前只有 placeholder。
受控 Admin、文件管理与终端调试 | Web terminal 后续实现 | terminal session/audit/smoke | 若启用真实 terminal，需要验证鉴权、session open/close 审计和 WebSocket 代理。 | local/ops-admin-plan.md:117-120; docs/security.md:113; docker/nginx.conf:86-106 | 已规划 | 若继续推进 Web terminal，先补安全设计、镜像依赖、审计和 smoke；否则明确保留 placeholder。 | 当前只有 placeholder。
本地/线上验证与工程文档 | Git 历史驱动验收 | 高风险变更回归集 | [推断] 基于近期提交集中在 Sandbox、bucket、ops、admin、HF config，后续回归应覆盖这些高风险面。 | git log: 20078ce..8dac678; docs/development.md:263-264 | 已规划 | 把 git 历史中的高风险主题收敛成轻量回归清单，并补到 smoke 或 runbook。 | 推断来自 git 历史。
本地/线上验证与工程文档 | 文档默认值一致性 | Marketplace 默认值同步 | 同步 `MARKETPLACE_ENABLED` 在 runtime、README、docs 之间的默认值描述。 | git log: 8dac678; README.md:51; docker/dify.env.runtime:209; docs/project-overview.md:31-33 | 已规划 | 建立 runtime defaults 与文档默认值的对照检查，减少后续漂移。 | 当前 docs/project-overview.md 与 runtime/README 不一致。
发布验收与运行证据闭环 | 本地运行证据 | Docker build 输出记录 | 记录本地或 HF build 成功证据，补齐当前“未在此环境执行完整 Docker build”的缺口。 | docs/development.md:62-80; README.md:248 | 待验证 | 形成本地 build/run/smoke 与线上 runtime/smoke 两层证据闭环。 | 新增后续 L1。
发布验收与运行证据闭环 | 本地运行证据 | local smoke 输出记录 | 记录 `scripts/hf-space-smoke.sh http://localhost:8080` 输出，用于证明本地容器路径可用。 | docs/development.md:76-88; scripts/hf-space-smoke.sh:160-177 | 待验证 | 形成本地 build/run/smoke 与线上 runtime/smoke 两层证据闭环。 | 新增后续 L1。
发布验收与运行证据闭环 | HF Space 验收 | `runtime.raw.sha` 回读 | 回读 Hugging Face runtime raw sha，确认目标提交已经接管流量。 | docs/development.md:96-122; docs/deployment.md:230-232 | 待验证 | 形成本地 build/run/smoke 与线上 runtime/smoke 两层证据闭环。 | 新增后续 L1。
发布验收与运行证据闭环 | HF Space 验收 | online smoke 输出记录 | 记录线上 Space smoke 输出，覆盖 public health、Dify setup/init、ops 和可选 admin。 | docs/ops-runbook.md:427-456; scripts/hf-space-smoke.sh:160-177 | 待验证 | 形成本地 build/run/smoke 与线上 runtime/smoke 两层证据闭环。 | 新增后续 L1。
发布验收与运行证据闭环 | HF Space 验收 | `/_ops/errors` 发布门禁 | 把 `/_ops/errors` 的 `ok` 和 matches 人工判断纳入发布后验收。 | docs/ops-runbook.md:303-314; docs/ops-runbook.md:465 | 待验证 | 形成本地 build/run/smoke 与线上 runtime/smoke 两层证据闭环。 | 新增后续 L1。

## L1-L2索引
一级能力域 | 二级功能组或模块 | L3数量 | 状态分布 | 下一步 | 跳转到能力表
Hugging Face Space 单容器交付 | Space metadata 与公开入口 | 3 | 已开发3 | 回读线上 Space metadata 和 runtime sha，确认实际部署与仓库一致。 | 能力表第 2 行
Hugging Face Space 单容器交付 | 镜像资产组装 | 3 | 已开发3 | 版本升级时补 Docker build 和 smoke，避免上游镜像结构变化造成启动失败。 | 能力表第 5 行
Hugging Face Space 单容器交付 | 本地构建与运行入口 | 2 | 待验证2 | 本地执行 build/run/smoke，形成当前版本的可运行证据。 | 能力表第 8 行
Dify 核心运行时编排 | Supervisor 多进程编排 | 3 | 已开发3 | 用本地容器或 HF runtime 验证所有 Supervisor program 实际 `RUNNING`。 | 能力表第 10 行
Dify 核心运行时编排 | 初始化与迁移链路 | 3 | 已开发2；待验证1 | 验证首次启动和重启后的 generated env 保留行为。 | 能力表第 13 行
Dify 核心运行时编排 | 依赖等待与启动顺序 | 3 | 已开发3 | 在容器内观察依赖未就绪时的等待行为和失败日志。 | 能力表第 16 行
数据持久化与配置管理 | bucket-lite 持久化布局 | 3 | 已开发3 | 在 HF Storage Bucket 场景验证 `/persist` live PGDATA、fallback 与备份恢复。 | 能力表第 19 行
数据持久化与配置管理 | PostgreSQL backup/fallback | 3 | 已开发2；待验证1 | 对 bucket mount 失败和 dump 恢复做一次受控演练。 | 能力表第 22 行
数据持久化与配置管理 | Env 与配置事实源 | 3 | 已设计1；已开发2 | 同步文档中仍有漂移的默认值描述。 | 能力表第 25 行
插件、Marketplace 与 Sandbox 支撑 | Plugin Daemon 支撑 | 3 | 已开发3 | 运行容器后验证 plugin migration、安装路径和 Marketplace 行为。；运行容器后验证 plugin migration、安装路径和 Marketplace 行为；同步 `docs/project-overview.md` 中的默认值漂移。 | 能力表第 28 行
插件、Marketplace 与 Sandbox 支撑 | Sandbox 支撑 | 3 | 已开发3 | 做一次 Sandbox health 与代码执行最小验证，确认无网络默认符合预期。 | 能力表第 31 行
插件、Marketplace 与 Sandbox 支撑 | Nginx Dify 路由 | 3 | 已开发3 | 通过 smoke 覆盖主要公开路径，确认 Dify Web/API 与反向代理一致。 | 能力表第 34 行
只读运维诊断与可观测 | Public health | 3 | 已开发1；待验证2 | 本地和线上分别跑 health/smoke，确认 warmup 与 503 行为。 | 能力表第 37 行
只读运维诊断与可观测 | `/_ops` 只读诊断面 | 3 | 已开发3 | 用固定 token 跑 `/_ops` 全路径 smoke，并保留失败输出。 | 能力表第 40 行
只读运维诊断与可观测 | Metrics/System/Errors | 3 | 已开发3 | 验证 metrics 输出可被外部监控采集，且不含敏感配置原文。 | 能力表第 43 行
受控 Admin、文件管理与终端调试 | Admin control plane | 3 | 已开发2；待验证1 | 分别验证 admin disabled、admin enabled、action catalog 和写操作审计。 | 能力表第 46 行
受控 Admin、文件管理与终端调试 | Admin auth/session | 3 | 已开发3 | 补浏览器登录、cookie 过期和 CSRF 拒绝场景验证。 | 能力表第 49 行
受控 Admin、文件管理与终端调试 | Admin file manager | 3 | 已开发2；待验证1 | 验证只读、写入关闭、写入开启、受保护路径和 symlink 跳出 root 场景。 | 能力表第 52 行
受控 Admin、文件管理与终端调试 | Web terminal placeholder | 3 | 已开发2；未发现证据1 | 明确是否要真正引入 terminal binary；如需要再设计额外验证和安全说明。 | 能力表第 55 行
本地/线上验证与工程文档 | Smoke 与检查脚本 | 3 | 已开发2；待验证1 | 执行本地和线上 smoke，并把失败样例反哺到文档和能力表状态。 | 能力表第 58 行
本地/线上验证与工程文档 | 工程文档入口 | 2 | 已开发2 | 修正 Marketplace 默认值等文档漂移，并补最近验证结果。 | 能力表第 61 行
本地/线上验证与工程文档 | 本地计划承接 | 2 | 已设计1；已开发1 | 将计划与当前实现差异收敛成一轮小型验证清单。 | 能力表第 63 行
数据持久化与配置管理 | bucket 演练闭环 | 3 | 待验证3 | 以 bucket 场景为主线补 live PGDATA、fallback、restore 三类演练证据。 | 能力表第 65 行
只读运维诊断与可观测 | 日志与错误检索增强 | 1 | 已规划1 | 将 runbook 后续扩展项转成只读 ops 小步增强，并保持 `/_ops` 不做写操作。 | 能力表第 68 行
只读运维诊断与可观测 | 版本与 Schema 可观测 | 2 | 已规划2 | 将 runbook 后续扩展项转成只读 ops 小步增强，并保持 `/_ops` 不做写操作。 | 能力表第 69 行
只读运维诊断与可观测 | Health 语义增强 | 1 | 已规划1 | 将 runbook 后续扩展项转成只读 ops 小步增强，并保持 `/_ops` 不做写操作。 | 能力表第 71 行
受控 Admin、文件管理与终端调试 | Admin/File 验证闭环 | 3 | 待验证3 | 分别补 admin 默认关闭、开启、action、file manager 安全边界的实测记录。 | 能力表第 72 行
受控 Admin、文件管理与终端调试 | Web terminal 后续实现 | 2 | 已规划2 | 若继续推进 Web terminal，先补安全设计、镜像依赖、审计和 smoke；否则明确保留 placeholder。 | 能力表第 75 行
本地/线上验证与工程文档 | Git 历史驱动验收 | 1 | 已规划1 | 把 git 历史中的高风险主题收敛成轻量回归清单，并补到 smoke 或 runbook。 | 能力表第 77 行
本地/线上验证与工程文档 | 文档默认值一致性 | 1 | 已规划1 | 建立 runtime defaults 与文档默认值的对照检查，减少后续漂移。 | 能力表第 78 行
发布验收与运行证据闭环 | 本地运行证据 | 2 | 待验证2 | 形成本地 build/run/smoke 与线上 runtime/smoke 两层证据闭环。 | 能力表第 79 行
发布验收与运行证据闭环 | HF Space 验收 | 3 | 待验证3 | 形成本地 build/run/smoke 与线上 runtime/smoke 两层证据闭环。 | 能力表第 81 行