## 目录
dify-all-in-one 深度研究阅读版工作簿
来源目录 | /Users/sky/Github/dify-all-in-one/local/research-2026-05-19
说明 | 本工作簿来自 deep tier 研究包，便于在 Excel 中集中阅读。
边界 | 本轮没有执行 Docker build、本地容器启动或 Hugging Face live smoke，因此成熟度刻意保守。
阅读顺序 | 先看“总览摘要”，再看“阻塞项”“工作分解”“跟踪矩阵”，最后按需查看规格卡。
工作表导航
工作表 | 内容 | 建议阅读场景 | 内部跳转
总览摘要 | 项目定位、核心结论、关键阻塞、优先动作 | 先快速了解结论 | 总览摘要
能力树 | 项目目标、能力域、模块、功能点、规格候选 | 理解项目全貌 | 能力树
工作分解 | 管理层工作包与关键任务卡 | 排后续动作 | 工作分解
阻塞项 | 当前四个关键阻塞及细节 | 看为什么停在 M4 | 阻塞项
成熟度 | 各能力的基线成熟度与下一步 | 做管理判断 | 成熟度
跟踪矩阵 | 功能点/工作包总索引 | 做查阅和筛选 | 跟踪矩阵
规格卡 FP-005 | bucket-lite 持久化规格卡 | 看关键实现细节 | 规格卡 FP-005
规格卡 FP-011 | 单端口路由规格卡 | 看网络合同 | 规格卡 FP-011
规格卡 FP-016 | ops health 聚合规格卡 | 看运维面设计 | 规格卡 FP-016
规格卡 FP-021 | admin 动作与审计规格卡 | 看受控管理边界 | 规格卡 FP-021

## 总览摘要
项目定位
• 这是一个面向 Hugging Face Docker Space 的 Dify 单容器 demo / deployment bundle。
• 仓库重点不在业务功能开发，而在单镜像组装、启动编排、持久化、自助排障和受控管理边界。
核心结论
• 仓库已经具备完整的 Docker build 入口、rootless runtime bootstrap、PostgreSQL/Redis/Plugin/Sandbox 编排、Nginx 单端口路由、/_ops 只读诊断和默认关闭的 /_admin。
• 最主要的问题不是“代码没写”，而是“运行证据和合同收口不足”。
• 整体能力保守评估都停在 M4：已实现，但没有提交内 build / smoke / live SHA 证据链把它抬到 M5 以上。
• terminal 路由已经进代码合同，但当前只是 placeholder，不是可交互终端。
当前四个关键阻塞
• BLK-001：/_admin/terminal/ 只有 placeholder，没有真实终端。
• BLK-002：仓库缺少提交内自动化测试与运行证据。
• BLK-003：Marketplace/Admin 合同在 AGENTS、docs、runtime 默认值之间有漂移。
• BLK-004：发布证据链仍依赖人工 git push + hf spaces info + smoke。
建议先做的事情
• 先收口 MARKETPLACE_ENABLED、/_admin、terminal 的高层事实合同。
• 补一条和 commit 绑定的 build + smoke + runtime.raw.sha 证据链。
• 给 /_ops 和 /_admin 的关键 endpoint 增加最小自动回归。
• 明确 terminal 是要真实交付，还是从对外合同中降级。
本工作簿怎么读
• “能力树”看全貌；“工作分解”看后续怎么推进；“阻塞项”和“成熟度”看为什么当前停在 M4。
• “跟踪矩阵”适合筛选和做管理索引；“规格卡”适合深入看关键实现面。

## 能力树
能力树
来源文件：tables/capability_tree.csv
标识 | 父级标识 | 层级 | 节点类型 | 名称 | 描述 | 状态标签 | 成熟度 | 证据引用 | 来源引用 | 备注
CAP-000 |  | L0 | 项目目标 | HF single-container Dify demo bundle | 在 Hugging Face Docker Space 上用单容器交付 Dify demo 与最小运维边界 | 已定义；已实现 | M4 | EVD-001 | README.md:14-16;README.md:32-44 | 研究基线目标
CAP-001 | CAP-000 | L1 | 能力域 | 镜像组装与官方资产复用 | 通过 Docker multi-stage 复用官方 Dify 资产并产出最终镜像 | 已定义；已实现；受阻 | M4 | EVD-001;EVD-002 | Dockerfile:17-22;Dockerfile:27-49;Dockerfile:80-108 | 缺 build 证据
CAP-001-01 | CAP-001 | L2 | 能力模块 | 构建阶段与 runtime image 组装 | 定义上游 image intake 与 runtime image assembly | 已定义；已实现 | M4 | EVD-001;EVD-003 | Dockerfile:27-49;Dockerfile:141-195
FP-001 | CAP-001-01 | L3 | 功能点 | 复用官方 Dify Web/API/Plugin/Sandbox 镜像资产 | 避免在仓库里维护大规模上游源码 | 已定义；已实现 | M4 | EVD-001 | Dockerfile:27-49;Dockerfile:121-139
FP-002 | CAP-001-01 | L3 | 功能点 | 安装 runtime 依赖并创建 rootless user | 提供 HF 兼容的运行时基础 | 已定义；已实现 | M4 | EVD-002 | Dockerfile:80-115
FP-003 | CAP-001-01 | L3 | 功能点 | 暴露单镜像 entrypoint 与 healthcheck contract | 让镜像具备统一启动与存活探针 | 已定义；已实现 | M4 | EVD-003 | Dockerfile:141-155;Dockerfile:190-195
SPEC-001 | FP-001 | L4 | 规格候选 | 构建与升级验证合同 | 为镜像重建与版本升级补固定 acceptance contract | 已规划 | M2 | EVD-030 | Dockerfile:17-22;docs/deployment.md:148-166 | 关联 FP-001 到 FP-003
CAP-002 | CAP-000 | L1 | 能力域 | 启动初始化与持久化编排 | 在 rootless 容器内准备 env secret DB storage 和 migration | 已定义；已实现；受阻 | M4 | EVD-004;EVD-005 | docker/entrypoint.sh:21-33;docker/entrypoint.sh:171-211;docker/entrypoint.sh:561-658
CAP-002-01 | CAP-002 | L2 | 能力模块 | env 合成与 generated secrets | 保持外部 env 优先并派生 runtime URL 与内部 key | 已定义；已实现 | M4 | EVD-004 | docker/entrypoint.sh:35-74;docker/dify.env.runtime:34-58
FP-004 | CAP-002-01 | L3 | 功能点 | 生成或复用 generated secrets 并保持外部 env 优先 | 让 runtime secret 生命周期可跨重启延续 | 已定义；已实现 | M4 | EVD-004 | docker/entrypoint.sh:35-74;docker/dify.env.runtime:34-58
CAP-002-02 | CAP-002 | L2 | 能力模块 | bucket-lite 与数据库初始化 | 把核心状态映射到 `/persist` 并完成 PostgreSQL 初始化与恢复 | 已定义；已实现；受阻 | M4 | EVD-005;EVD-006;EVD-007 | docker/entrypoint.sh:112-141;docker/entrypoint.sh:171-211;docker/entrypoint.sh:561-630
FP-005 | CAP-002-02 | L3 | 功能点 | 自动检测 `/persist` 并映射 `/data` | 对应用维持稳定路径合同 | 已定义；已实现 | M4 | EVD-005 | docker/entrypoint.sh:112-141;docker/entrypoint.sh:171-211
FP-006 | CAP-002-02 | L3 | 功能点 | 校验 PostgreSQL identifiers 并初始化 role database vector | 保证数据库基础状态稳定 | 已定义；已实现 | M4 | EVD-006 | docker/entrypoint.sh:76-83;docker/entrypoint.sh:561-630
FP-007 | CAP-002-02 | L3 | 功能点 | PGDATA 失败时回退到 runtime 并尝试恢复 dump | 给 bucket 语义不稳定场景提供兜底 | 已定义；已实现；受阻 | M4 | EVD-007 | docker/entrypoint.sh:499-555;docker/entrypoint.sh:580-601 | 受 BLK-004 影响
FP-008 | CAP-002-02 | L3 | 功能点 | 渲染 Redis/Sandbox 配置并执行 Dify migration | 保证长期运行前完成必要配置与迁移 | 已定义；已实现 | M4 | EVD-008 | docker/entrypoint.sh:263-279;docker/entrypoint.sh:319-362;docker/entrypoint.sh:632-658
SPEC-002 | FP-007 | L4 | 规格候选 | bucket 故障策略合同 | 明确 fallback 与 exit 的默认取舍及恢复路径 | 已规划 | M2 | EVD-007 | docker/entrypoint.sh:506-518;docs/configuration.md:123-153
CAP-003 | CAP-000 | L1 | 能力域 | 进程编排与单端口请求路由 | 让多进程在单容器内有序启动并统一经 7860 暴露 | 已定义；已实现；受阻 | M4 | EVD-009;EVD-011 | docker/supervisord.conf:17-156;docker/nginx.conf:46-157
CAP-003-01 | CAP-003 | L2 | 能力模块 | Supervisor 进程图与依赖等待 | 定义长期进程拓扑及 readiness 顺序 | 已定义；已实现 | M4 | EVD-009;EVD-010 | docker/supervisord.conf:17-156;docker/wait-for-core:16-49
FP-009 | CAP-003-01 | L3 | 功能点 | 用 Supervisor 编排全部长期进程 | 形成固定启动顺序与日志出口 | 已定义；已实现 | M4 | EVD-009 | docker/supervisord.conf:17-156
FP-010 | CAP-003-01 | L3 | 功能点 | 在启动前等待 postgres redis api ready | 避免进程过早启动 | 已定义；已实现 | M4 | EVD-010 | docker/wait-for-core:16-49;docker/supervisord.conf:47-55
CAP-003-02 | CAP-003 | L2 | 能力模块 | 单端口 Nginx 路由 | 通过静态配置代理 Web API Plugin Ops Admin | 已定义；已实现；受阻 | M4 | EVD-011;EVD-012;EVD-013 | docker/nginx.conf:46-157;scripts/hf-space-smoke.sh:127-177
FP-011 | CAP-003-02 | L3 | 功能点 | 通过 7860 代理全部公开路径 | 形成 Space 对外唯一入口 | 已定义；已实现 | M4 | EVD-011 | docker/nginx.conf:46-157
FP-012 | CAP-003-02 | L3 | 功能点 | 保留 WebSocket 和 plugin hook 关键 header | 保护 socket 与 hook 链路 | 已定义；已实现 | M4 | EVD-012 | docker/nginx.conf:86-106;docker/nginx.conf:138-149
FP-013 | CAP-003-02 | L3 | 功能点 | 下发 HF iframe 兼容 CSP 并隐藏 X-Frame-Options | 保证 Space 页面可嵌入 | 已定义；已实现 | M4 | EVD-013 | docker/nginx.conf:55-61;scripts/hf-space-smoke.sh:127-158
SPEC-003 | FP-011 | L4 | 规格候选 | Nginx 动态变量合同 | 决定是否让 `NGINX_PORT` 与 body size 真正动态生效 | 已规划 | M2 | EVD-011 | docker/nginx.conf:46-53;docs/configuration.md:293-300
CAP-004 | CAP-000 | L1 | 能力域 | Plugin 与 Sandbox 适配 | 把 plugin daemon 和 sandbox 接到同容器 Dify 运行时 | 已定义；已实现；受阻 | M4 | EVD-014;EVD-015 | docker/with-plugin-env:14-64;docker/with-sandbox-env:14-32
CAP-004-01 | CAP-004 | L2 | 能力模块 | plugin daemon 适配 | 映射 env 并在启动前执行 migration | 已定义；已实现 | M4 | EVD-014 | docker/with-plugin-env:14-64;docker/supervisord.conf:47-55
FP-014 | CAP-004-01 | L3 | 功能点 | 映射 repo env 到 plugin-daemon contract 并执行 migration | 让 plugin runtime 可与 Dify API 对接 | 已定义；已实现 | M4 | EVD-014 | docker/with-plugin-env:14-64;docker/supervisord.conf:47-55
CAP-004-02 | CAP-004 | L2 | 能力模块 | sandbox 适配 | 设置默认 no-network 并修正 rootless 重启行为 | 已定义；已实现 | M4 | EVD-015 | docker/with-sandbox-env:14-32;docker/dify.env.runtime:156-179
FP-015 | CAP-004-02 | L3 | 功能点 | 以默认 no-network 和目录清理启动 Sandbox | 降低演示环境外部风险 | 已定义；已实现 | M4 | EVD-015 | docker/with-sandbox-env:14-32;docker/dify.env.runtime:156-179
SPEC-004 | FP-014 | L4 | 规格候选 | Plugin 与 Sandbox 升级回归合同 | 为版本升级建立固定回归项 | 已规划 | M2 | EVD-014;EVD-015 | Dockerfile:17-22;docs/project-overview.md:64-76
CAP-005 | CAP-000 | L1 | 能力域 | 只读运维诊断 | 在不授予写权限的前提下暴露 health status metrics logs errors | 已定义；已实现；可运维；受阻 | M4 | EVD-016;EVD-017;EVD-018 | docker/ops_service.py:433-464;docker/ops_service.py:608-693;docs/ops-runbook.md:49-84
CAP-005-01 | CAP-005 | L2 | 能力模块 | health 与 dashboard | 聚合 probe 并渲染 status system config metrics | 已定义；已实现；可运维 | M4 | EVD-016;EVD-017 | docker/ops_service.py:433-464;docker/ops_service.py:481-493;docker/ops_service.py:608-693
FP-016 | CAP-005-01 | L3 | 功能点 | 聚合 `/healthz` 与 `/_ops/health` | 给 operator 与 smoke 提供统一健康视图 | 已定义；已实现 | M4 | EVD-016 | docker/ops_service.py:433-464
FP-017 | CAP-005-01 | L3 | 功能点 | 暴露 status system config version metrics dashboard | 给 operator 提供资源和配置摘要 | 已定义；已实现；可运维 | M4 | EVD-017 | docker/ops_service.py:481-493;docker/ops_service.py:608-693;docker/ops_service.py:805-1270
CAP-005-02 | CAP-005 | L2 | 能力模块 | 日志与错误摘要 | 通过 whitelist tail 与 pattern 聚合辅助排障 | 已定义；已实现 | M4 | EVD-018;EVD-019 | docker/ops_service.py:29-46;docker/ops_service.py:721-736;docker/ops_service.py:748-802
FP-018 | CAP-005-02 | L3 | 功能点 | 白名单日志 tail | 避免诊断面退化为任意文件读取 | 已定义；已实现 | M4 | EVD-018 | docker/ops_service.py:29-46;docker/ops_service.py:721-736
FP-019 | CAP-005-02 | L3 | 功能点 | 近期错误按 pattern 聚合并过滤 benign startup 行 | 给 operator 输出更可读的异常摘要 | 已定义；已实现 | M4 | EVD-019 | docker/ops_service.py:106-120;docker/ops_service.py:748-802
SPEC-005 | FP-016 | L4 | 规格候选 | ops-service 可迁移合同 | 定义如何关闭 Dify 默认 probe 并迁移到其他单容器项目 | 已规划 | M2 | EVD-031 | docs/architecture.md:200-215;docs/configuration.md:327-339
CAP-006 | CAP-000 | L1 | 能力域 | 受控管理与文件边界 | 通过默认关闭的 `/_admin` 提供白名单动作和受限文件视图 | 已定义；已实现；受阻；目标已变化 | M4 | EVD-020;EVD-021;EVD-022 | docker/admin_service.py:95-152;docker/admin_service.py:247-347;docker/admin_service.py:350-587
CAP-006-01 | CAP-006 | L2 | 能力模块 | admin auth 与动作目录 | 用 token cookie csrf 保护白名单管理动作 | 已定义；已实现；目标已变化 | M4 | EVD-020;EVD-021 | docker/admin_service.py:95-152;docker/admin_service.py:247-347
FP-020 | CAP-006-01 | L3 | 功能点 | 用 `ADMIN_ENABLED` 和 token/cookie/csrf 保护 `/_admin` | 把写权限与 `/_ops` 完全隔离 | 已定义；已实现；目标已变化 | M4 | EVD-020 | docker/admin_service.py:95-152;docker/admin_service.py:954-1013
FP-021 | CAP-006-01 | L3 | 功能点 | 白名单 restart reload healthcheck 动作并写审计日志 | 为 demo operator 提供受控写能力 | 已定义；已实现 | M4 | EVD-021 | docker/admin_service.py:247-347;docker/admin_service.py:278-295;docker/admin_service.py:1110-1115
CAP-006-02 | CAP-006 | L2 | 能力模块 | 文件与 terminal 边界 | 限制 file root 并把 terminal 保持为默认关闭的占位能力 | 已定义；已实现；受阻 | M4 | EVD-022;EVD-023 | docker/admin_service.py:350-587;docker/webssh_entrypoint.sh:47-60
FP-022 | CAP-006-02 | L3 | 功能点 | 将文件操作限制在 `ADMIN_FILES_ROOT` 并保护 secret-like paths | 避免管理面退化为任意文件读写 | 已定义；已实现 | M4 | EVD-022 | docker/admin_service.py:350-587
FP-023 | CAP-006-02 | L3 | 功能点 | 暴露默认 disabled 的 terminal placeholder | 为未来 break-glass terminal 预留入口 | 已定义；已实现；受阻 | M4 | EVD-023 | docker/webssh_entrypoint.sh:47-60;docker/nginx.conf:86-106
SPEC-006 | FP-023 | L4 | 规格候选 | terminal 交付决策合同 | 明确是否交付真实终端以及需要的安全审计边界 | 已规划 | M2 | EVD-023 | docker/webssh_entrypoint.sh:47-60;docs/security.md:111-114
CAP-007 | CAP-000 | L1 | 能力域 | 部署验证与运维文档 | 用脚本和文档把本地 build run smoke 与 HF runtime 回读串起来 | 已定义；已实现；受阻 | M4 | EVD-024 | scripts/build.sh:1-4;scripts/hf-space-smoke.sh:4-177;docs/deployment.md:27-119
CAP-007-01 | CAP-007 | L2 | 能力模块 | 本地与远端验证入口 | 提供 build run smoke 与 runtime SHA 回读的人类入口 | 已定义；已实现；受阻 | M4 | EVD-024 | scripts/build.sh:1-4;scripts/run-demo.sh:1-18;scripts/hf-space-smoke.sh:4-177;docs/deployment.md:27-119
FP-024 | CAP-007-01 | L3 | 功能点 | 本地 build/run/smoke 与 HF runtime SHA 回读合同 | 把部署验证路径固定成可复用流程 | 已定义；已实现；受阻 | M4 | EVD-024 | scripts/build.sh:1-4;scripts/run-demo.sh:1-18;scripts/hf-space-smoke.sh:4-177;docs/deployment.md:27-119
SPEC-007 | FP-024 | L4 | 规格候选 | 发布证据链合同 | 定义 build smoke runtime.sha 的最小交付包 | 已规划 | M2 | EVD-026 | docs/deployment.md:51-119;docs/ops-runbook.md:286-315

## 功能点
功能点
来源文件：tables/function_inventory.csv
功能点标识 | 能力标识 | 模块标识 | 功能点名称 | 触发者或角色 | 输入 | 输出 | 状态标签 | 规格候选标识 | 证据引用 | 阻塞项标识 | 下一步动作 | 置信度 | 来源引用
FP-001 | CAP-001 | CAP-001-01 | 复用官方 Dify 资产 | Docker build | DIFY image args | 最终 runtime image | 已定义；已实现 | SPEC-001 | EVD-001 |  | 补 build 证据 | 高 | Dockerfile:27-49;Dockerfile:121-139
FP-002 | CAP-001 | CAP-001-01 | runtime 依赖与 rootless user | Docker build | APT sources;Python base image | 可运行的 HF 兼容 runtime | 已定义；已实现 | SPEC-001 | EVD-002 |  | 形成升级清单 | 高 | Dockerfile:80-115
FP-003 | CAP-001 | CAP-001-01 | entrypoint 与 healthcheck 合同 | container start | entrypoint scripts;healthcheck path | 统一镜像启动 contract | 已定义；已实现 | SPEC-001 | EVD-003 |  | 把健康检查结果纳入 smoke | 高 | Dockerfile:141-155;Dockerfile:190-195
FP-004 | CAP-002 | CAP-002-01 | generated secrets 与 URL/env precedence | entrypoint start | 外部 env;existing generated.env | 可复用 secret 与派生 URL | 已定义；已实现 |  | EVD-004 |  | 记录运行态样本 | 高 | docker/entrypoint.sh:35-74;docker/dify.env.runtime:34-58
FP-005 | CAP-002 | CAP-002-02 | bucket-lite 路径映射 | entrypoint prepare_dirs | PERSIST_MODE;PERSIST_ROOT;RUNTIME_ROOT | 稳定的 `/data` runtime 视图 | 已定义；已实现 |  | EVD-005 |  | 验证 bucket 模式首启 | 高 | docker/entrypoint.sh:112-141;docker/entrypoint.sh:171-211
FP-006 | CAP-002 | CAP-002-02 | PostgreSQL init 与 vector extension | entrypoint init_postgres | DB_* vars | 主库和 plugin 库可用 | 已定义；已实现 |  | EVD-006 |  | 保存 init/migration 日志 | 高 | docker/entrypoint.sh:76-83;docker/entrypoint.sh:561-630
FP-007 | CAP-002 | CAP-002-02 | PGDATA fallback 与 dump restore | PostgreSQL live data 失败 | POSTGRES_BUCKET_FAILURE_MODE;latest.sql.gz | 回退或恢复后的 PostgreSQL | 已定义；已实现；受阻 | SPEC-002 | EVD-007 | BLK-004 | 明确 fallback 默认值 | 中高 | docker/entrypoint.sh:499-555;docker/entrypoint.sh:580-601
FP-008 | CAP-002 | CAP-002-02 | Redis Sandbox config 与 Dify migration | entrypoint main | REDIS_*;SANDBOX_*;MIGRATION_ENABLED | 长期运行前的就绪状态 | 已定义；已实现 |  | EVD-008 |  | 增加 migration smoke | 高 | docker/entrypoint.sh:263-279;docker/entrypoint.sh:319-362;docker/entrypoint.sh:632-658
FP-009 | CAP-003 | CAP-003-01 | Supervisor 长期进程编排 | supervisord start | supervisord.conf | 固定进程图与日志出口 | 已定义；已实现 |  | EVD-009 |  | 取得 supervisor 运行证据 | 高 | docker/supervisord.conf:17-156
FP-010 | CAP-003 | CAP-003-01 | wait-for-core 依赖等待 | service startup | postgres;redis;api | 延迟启动直到依赖 ready | 已定义；已实现 |  | EVD-010 |  | 补 readiness 失败样本 | 高 | docker/wait-for-core:16-49
FP-011 | CAP-003 | CAP-003-02 | 单端口 path routing | external request | request path;headers | 转发到正确 upstream | 已定义；已实现 | SPEC-003 | EVD-011 | BLK-003 | 对齐端口与 body size 合同 | 高 | docker/nginx.conf:46-157
FP-012 | CAP-003 | CAP-003-02 | WebSocket 与 plugin hook headers | websocket or hook request | Upgrade headers;hook URL | 持久连接和 hook 可用 | 已定义；已实现 |  | EVD-012 |  | 增加 websocket smoke | 高 | docker/nginx.conf:86-106;docker/nginx.conf:138-149
FP-013 | CAP-003 | CAP-003-02 | HF iframe CSP override | HF iframe embed | upstream response headers | 可被 Hugging Face 页面嵌入 | 已定义；已实现 |  | EVD-013 |  | 保留 header smoke | 高 | docker/nginx.conf:55-61;scripts/hf-space-smoke.sh:127-158
FP-014 | CAP-004 | CAP-004-01 | plugin env mapping 与 migration | plugin-daemon startup | DB_*;PLUGIN_*;REDIS_* | plugin daemon ready | 已定义；已实现 | SPEC-004 | EVD-014 |  | 增加 plugin install smoke | 高 | docker/with-plugin-env:14-64;docker/supervisord.conf:47-55
FP-015 | CAP-004 | CAP-004-02 | sandbox no-network 与 rootless prep | sandbox startup | SANDBOX_* vars | 更安全的 code execution runtime | 已定义；已实现 | SPEC-004 | EVD-015 |  | 增加 code execution smoke | 高 | docker/with-sandbox-env:14-32;docker/dify.env.runtime:156-179
FP-016 | CAP-005 | CAP-005-01 | `/healthz` 与 `/_ops/health` 聚合 | operator or smoke | OPS_DEFAULT_CHECKS_ENABLED;OPS_EXTRA_* | health JSON | 已定义；已实现 | SPEC-005 | EVD-016 | BLK-002 | 自动化校验 probe | 高 | docker/ops_service.py:433-464
FP-017 | CAP-005 | CAP-005-01 | status/system/config/version/metrics dashboard | operator opens `/_ops/` | OPS_TOKEN | 可读 dashboard 和 JSON/text outputs | 已定义；已实现；可运维 | SPEC-005 | EVD-017 | BLK-002 | 保存运行态 JSON 样本 | 高 | docker/ops_service.py:481-493;docker/ops_service.py:608-693;docker/ops_service.py:805-1270
FP-018 | CAP-005 | CAP-005-02 | 白名单日志 tail | operator requests `/_ops/logs` | service name;line limit | 受限日志内容 | 已定义；已实现 | SPEC-005 | EVD-018 | BLK-002 | 校验扩展 whitelist 行为 | 高 | docker/ops_service.py:29-46;docker/ops_service.py:721-736
FP-019 | CAP-005 | CAP-005-02 | 错误摘要与 benign pattern suppression | operator requests `/_ops/errors` | tail lines;pattern lists | 按 service 分组的近期错误摘要 | 已定义；已实现 | SPEC-005 | EVD-019 | BLK-002 | 准备错误样本回归 | 高 | docker/ops_service.py:106-120;docker/ops_service.py:748-802
FP-020 | CAP-006 | CAP-006-01 | admin auth gate 与 CSRF | admin-enabled request | ADMIN_* vars;cookie;headers | 受控 `/_admin` 访问 | 已定义；已实现；目标已变化 |  | EVD-020 | BLK-003 | 对齐 admin-enabled 叙述 | 高 | docker/admin_service.py:95-152;docker/admin_service.py:954-1013
FP-021 | CAP-006 | CAP-006-01 | 白名单动作与审计 | operator POST action | service;confirm;csrf | audit-backed action result | 已定义；已实现 |  | EVD-021 | BLK-002 | 增加 admin-enabled smoke | 高 | docker/admin_service.py:247-347;docker/admin_service.py:278-295;docker/admin_service.py:1110-1115
FP-022 | CAP-006 | CAP-006-02 | file manager root confinement | admin file request | path;ADMIN_FILES_ROOT | 受限文件浏览与写入 | 已定义；已实现 |  | EVD-022 | BLK-003 | 明确 write 策略 | 高 | docker/admin_service.py:350-587
FP-023 | CAP-006 | CAP-006-02 | terminal placeholder / optional ttyd | operator accesses `/_admin/terminal/` | WEBSSH_* vars | 404 or 503 placeholder or real ttyd | 已定义；已实现；受阻 | SPEC-006 | EVD-023 | BLK-001 | 做 terminal fate 决策 | 高 | docker/webssh_entrypoint.sh:47-60;docker/nginx.conf:86-106
FP-024 | CAP-007 | CAP-007-01 | build run smoke 与 runtime SHA 回读 | maintainer release loop | base URL;OPS_TOKEN;ADMIN_TOKEN | 部署验证 evidence chain | 已定义；已实现；受阻 | SPEC-007 | EVD-024 | BLK-004 | 保存一次完整发布证据链 | 高 | scripts/build.sh:1-4;scripts/run-demo.sh:1-18;scripts/hf-space-smoke.sh:4-177;docs/deployment.md:27-119

## 产品结构
产品结构
来源文件：tables/product_structure.csv
产品项标识 | 父级标识 | 层级 | 节点类型 | 名称 | 路径或引用 | 作用 | 关联能力标识 | 关联功能点标识 | 证据引用 | 备注
PBS-001 |  | 子系统 | 子系统 | 镜像构建与上游资产接入 | Dockerfile | 构建最终 runtime image | CAP-001 | FP-001;FP-002;FP-003 | EVD-001;EVD-002;EVD-003
PBS-001-01 | PBS-001 | 模块 | 模块 | web-builder | Dockerfile:27-32 | 校验并复制官方 Dify Web 产物 | CAP-001 | FP-001 | EVD-001
PBS-001-02 | PBS-001 | 模块 | 模块 | api-image | Dockerfile:37-42 | 校验并复制官方 Dify API 与 `.venv` | CAP-001 | FP-001 | EVD-001
PBS-001-03 | PBS-001 | 组件 | 集成 | plugin-daemon-image + sandbox-image | Dockerfile:48-49 | 引入 plugin 和 sandbox 官方运行资产 | CAP-001;CAP-004 | FP-001;FP-014;FP-015 | EVD-001;EVD-014;EVD-015
PBS-001-04 | PBS-001 | 组件 | 部署产物 | final runtime image | Dockerfile:55-195 | 最终对外可构建镜像 | CAP-001 | FP-002;FP-003 | EVD-002;EVD-003
PBS-002 |  | 子系统 | 子系统 | 启动初始化与环境合同 | docker/ | 准备 env secret DB storage migration | CAP-002;CAP-004 | FP-004;FP-005;FP-006;FP-007;FP-008;FP-014;FP-015 | EVD-004;EVD-005;EVD-006;EVD-007;EVD-008;EVD-014;EVD-015
PBS-002-01 | PBS-002 | 模块 | 模块 | runtime defaults | docker/dify.env.runtime | 所有服务默认 env source | CAP-002;CAP-004 | FP-004;FP-015 | EVD-004;EVD-015
PBS-002-02 | PBS-002 | 模块 | 模块 | entrypoint bootstrap | docker/entrypoint.sh | 目录 secret PostgreSQL migration 初始化 | CAP-002 | FP-004;FP-005;FP-006;FP-007;FP-008 | EVD-004;EVD-005;EVD-006;EVD-007;EVD-008
PBS-002-03 | PBS-002 | 组件 | 组件 | plugin env wrapper | docker/with-plugin-env | 把 repo env 转换为 plugin-daemon contract | CAP-004 | FP-014 | EVD-014
PBS-002-04 | PBS-002 | 组件 | 组件 | sandbox env wrapper | docker/with-sandbox-env | 设置 Sandbox runtime 并清理 rootless 残留 | CAP-004 | FP-015 | EVD-015
PBS-002-05 | PBS-002 | 组件 | 运行时产物 | generated secrets file | /data/config/generated.env | 持久化 runtime 内部 secret | CAP-002 | FP-004 | EVD-004 | bucket-lite 下会落到 `/persist/config`
PBS-002-06 | PBS-002 | 组件 | 运行时产物 | postgres backup dump | /persist/postgres-backups/latest.sql.gz | PGDATA 失败时的普通文件兜底备份 | CAP-002 | FP-007 | EVD-007
PBS-003 |  | 子系统 | 子系统 | 进程与网络平面 | docker/supervisord.conf + docker/nginx.conf | 编排长期进程并暴露单端口路由 | CAP-003 | FP-009;FP-010;FP-011;FP-012;FP-013 | EVD-009;EVD-010;EVD-011;EVD-012;EVD-013
PBS-003-01 | PBS-003 | 模块 | 模块 | supervisor process graph | docker/supervisord.conf | 长期进程图与日志输出 | CAP-003 | FP-009 | EVD-009
PBS-003-02 | PBS-003 | 组件 | 组件 | wait-for-core | docker/wait-for-core | 依赖等待契约 | CAP-003 | FP-010 | EVD-010
PBS-003-03 | PBS-003 | 模块 | 模块 | public reverse proxy | docker/nginx.conf | 对外 `7860` 路由与 header contract | CAP-003;CAP-006 | FP-011;FP-012;FP-013;FP-023 | EVD-011;EVD-012;EVD-013;EVD-023
PBS-003-04 | PBS-003 | 组件 | 测试产物 | healthcheck script | docker/healthcheck.sh | 容器健康检查入口 | CAP-001;CAP-003;CAP-007 | FP-003;FP-011;FP-024 | EVD-003;EVD-024
PBS-004 |  | 子系统 | 子系统 | Operator surface | docker/ops_service.py + docker/admin_service.py + docker/webssh_entrypoint.sh | 交付只读诊断与默认关闭管理面 | CAP-005;CAP-006 | FP-016;FP-017;FP-018;FP-019;FP-020;FP-021;FP-022;FP-023 | EVD-016;EVD-017;EVD-018;EVD-019;EVD-020;EVD-021;EVD-022;EVD-023
PBS-004-01 | PBS-004 | 模块 | 模块 | ops-service | docker/ops_service.py | 只读 health status metrics logs errors surface | CAP-005 | FP-016;FP-017;FP-018;FP-019 | EVD-016;EVD-017;EVD-018;EVD-019
PBS-004-02 | PBS-004 | 模块 | 模块 | admin-service | docker/admin_service.py | token/cookie/csrf 管控的受控管理面 | CAP-006 | FP-020;FP-021;FP-022 | EVD-020;EVD-021;EVD-022
PBS-004-03 | PBS-004 | 组件 | 运行时产物 | admin audit log | /data/logs/admin-audit.jsonl | 记录 admin action 与文件写操作 | CAP-006 | FP-021;FP-022 | EVD-021;EVD-022
PBS-004-04 | PBS-004 | 组件 | 部署产物 | web terminal placeholder | docker/webssh_entrypoint.sh | terminal 未启用或缺少 `ttyd` 时的占位入口 | CAP-006 | FP-023 | EVD-023
PBS-005 |  | 子系统 | 子系统 | 本地验证与文档 | scripts/ + docs/ | 为 maintainer 提供 build run smoke deploy runbook | CAP-007 | FP-024 | EVD-024
PBS-005-01 | PBS-005 | 模块 | 模块 | build wrapper | scripts/build.sh | 统一本地 build 命令 | CAP-007 | FP-024 | EVD-024
PBS-005-02 | PBS-005 | 模块 | 模块 | run wrapper | scripts/run-demo.sh | 统一本地 run contract | CAP-007 | FP-024 | EVD-024
PBS-005-03 | PBS-005 | 模块 | 模块 | smoke script | scripts/hf-space-smoke.sh | 检查 public ops admin contract | CAP-003;CAP-005;CAP-006;CAP-007 | FP-013;FP-016;FP-020;FP-024 | EVD-013;EVD-016;EVD-020;EVD-024
PBS-005-04 | PBS-005 | 组件 | 文档 | docs pack | docs/ | 项目/配置/部署/排障/安全的人类入口 | CAP-007 | FP-024 | EVD-024
PBS-005-05 | PBS-005 | 组件 | 集成 | Hugging Face runtime contract | README.md + docs/deployment.md | Space metadata 与 runtime SHA 回读流程 | CAP-007 | FP-024 | EVD-024

## 工作分解
工作分解
来源文件：tables/wbs.csv
工作包标识 | 父级标识 | 层级 | 工作包标题 | 关联能力标识 | 关联功能点标识 | 成熟度跃迁 | 跟踪状态 | 管理粒度 | 依赖项 | 阻塞项 | 完成定义 | 所需证据 | 来源引用
WP-001 |  | 工作包 | 收口 runtime/docs/AGENTS 合同漂移 | CAP-003;CAP-006;CAP-007 | FP-011;FP-020;FP-024 | M2 → M4 | 进行中 | 是 |  | BLK-003 | README docs AGENTS 对同一事实给出一致表述 | 对齐后的文档 diff | AGENTS.md:82-84;README.md:51-52;docs/configuration.md:237-239
WP-002 |  | 工作包 | 产出可复现的 Docker + live smoke 证据链 | CAP-001;CAP-002;CAP-003;CAP-007 | FP-001;FP-005;FP-011;FP-024 | M4 → M5 | 未开始 | 是 | WP-001 | BLK-004 | 存在与 commit 绑定的 build smoke runtime.sha 证据包 | build log;smoke 摘要;`hf spaces info` 关键字段 | docs/deployment.md:41-119;docs/ops-runbook.md:286-315
WP-003 |  | 工作包 | 给 public/ops/admin 路径补自动化验证基线 | CAP-005;CAP-006;CAP-007 | FP-016;FP-017;FP-018;FP-019;FP-020;FP-021;FP-022;FP-024 | M4 → M7 | 未开始 | 是 | WP-002 | BLK-002 | 关键 endpoint 的 contract 破坏会自动失败 | 自动化检查记录 | docs/development.md:228-266;git ls-files
WP-004 |  | 工作包 | 固化 admin surface 与 file-write 策略 | CAP-006 | FP-020;FP-021;FP-022 | M4 → M5 | 进行中 | 是 | WP-001 | BLK-003 | admin-enabled 场景的默认值 文档 smoke 一致 | admin-enabled smoke 记录 | docs/configuration.md:341-410;docs/security.md:88-114
WP-005 |  | 工作包 | 决定 terminal 是真实能力还是占位能力 | CAP-006 | FP-023 | M3 → M4 | blocked | 是 | WP-004 | BLK-001 | terminal 合同与镜像内容一致 | 真实终端 smoke 或降级后的文档 diff | docker/webssh_entrypoint.sh:47-60;docs/security.md:111-114
WP-006 |  | 工作包 | 形成版本升级与兼容性回归流程 | CAP-001;CAP-004 | FP-001;FP-002;FP-014;FP-015 | M2 → M4 | 未开始 | 是 | WP-002 |  | 任意升级都附带固定 checklist 与 smoke | upgrade checklist 与一次样本 | Dockerfile:17-22;docs/project-overview.md:64-76
WP-007 |  | 工作包 | 抽象 `ops-service` 为可迁移诊断合同 | CAP-005 | FP-016;FP-017;FP-018;FP-019 | M3 → M4 | 未开始 | 需要拆分 | WP-003 |  | 存在非 Dify 场景的最小示例配置 | 示例配置与迁移说明 | docs/architecture.md:200-215;docs/configuration.md:327-339

## 证据地图
证据地图
来源文件：tables/evidence_map.csv
证据标识 | 对象类型 | 对象标识 | 证据类型 | 路径 | 行号或范围 | 证据强度 | 置信度 | 备注
EVD-001 | 功能点 | FP-001 | 代码 | Dockerfile | 27-49;121-139 | 代码 | 高 | 官方 Dify 资产 intake 与 copy 路径清晰
EVD-002 | 功能点 | FP-002 | 代码 | Dockerfile | 80-115 | 代码 | 高 | 系统包安装与 rootless user 创建
EVD-003 | 功能点 | FP-003 | 代码 | Dockerfile | 141-155;190-195 | 代码 | 高 | entrypoint scripts copy 与 healthcheck contract
EVD-004 | 功能点 | FP-004 | 代码 | docker/entrypoint.sh | 35-74 | 代码 | 高 | generated secrets 优先级；配合 `docker/dify.env.runtime:34-58`
EVD-005 | 功能点 | FP-005 | 代码 | docker/entrypoint.sh | 112-141;171-211 | 代码 | 高 | bucket-lite 检测和 symlink 映射
EVD-006 | 功能点 | FP-006 | 代码 | docker/entrypoint.sh | 76-83;561-630 | 代码 | 高 | identifier 校验与 Postgres/vector 初始化
EVD-007 | 功能点 | FP-007 | 代码 | docker/entrypoint.sh | 499-555;580-601 | 代码 | 中高 | PGDATA fallback 与 dump restore 分支存在
EVD-008 | 功能点 | FP-008 | 代码 | docker/entrypoint.sh | 263-279;319-362;632-658 | 代码 | 高 | Redis/Sandbox config 与 Dify migration 顺序
EVD-009 | 功能点 | FP-009 | 代码 | docker/supervisord.conf | 17-156 | 代码 | 高 | 长期进程图
EVD-010 | 功能点 | FP-010 | 代码 | docker/wait-for-core | 16-49 | 代码 | 高 | 依赖等待契约
EVD-011 | 功能点 | FP-011 | 代码 | docker/nginx.conf | 46-157 | 代码 | 高 | 单端口 path routing
EVD-012 | 功能点 | FP-012 | 代码 | docker/nginx.conf | 86-106;138-149 | 代码 | 高 | terminal websocket 与 plugin hook headers
EVD-013 | 功能点 | FP-013 | 代码 | scripts/hf-space-smoke.sh | 127-158 | 代码 | 高 | iframe header 断言逻辑；配合 `docker/nginx.conf:55-61`
EVD-014 | 功能点 | FP-014 | 代码 | docker/with-plugin-env | 14-64 | 代码 | 高 | plugin-daemon contract 映射
EVD-015 | 功能点 | FP-015 | 代码 | docker/with-sandbox-env | 14-32 | 代码 | 高 | no-network 默认与 rootless prep
EVD-016 | 功能点 | FP-016 | 代码 | docker/ops_service.py | 433-464 | 代码 | 高 | health payload 聚合
EVD-017 | 功能点 | FP-017 | 代码 | docker/ops_service.py | 481-493;608-693;805-1270 | 代码 | 高 | status/system/config/version/metrics/dashboard
EVD-018 | 功能点 | FP-018 | 代码 | docker/ops_service.py | 29-46;721-736 | 代码 | 高 | 日志白名单与 tail
EVD-019 | 功能点 | FP-019 | 代码 | docker/ops_service.py | 106-120;748-802 | 代码 | 高 | pattern 聚合与 ignored startup lines
EVD-020 | 功能点 | FP-020 | 代码 | docker/admin_service.py | 95-152;954-1013 | 代码 | 高 | admin enable/auth/csrf
EVD-021 | 功能点 | FP-021 | 代码 | docker/admin_service.py | 247-347;278-295;1110-1115 | 代码 | 高 | 白名单动作与审计
EVD-022 | 功能点 | FP-022 | 代码 | docker/admin_service.py | 350-412;446-587 | 代码 | 高 | file root confinement 与 protected paths
EVD-023 | 功能点 | FP-023 | 代码 | docker/webssh_entrypoint.sh | 47-60 | 代码 | 高 | placeholder/optional ttyd 逻辑；配合 `docker/nginx.conf:86-106`
EVD-024 | 功能点 | FP-024 | 代码 | scripts/hf-space-smoke.sh | 4-177 | 代码 | 中高 | build/run/smoke 与 HF 回读流程；配合 docs
EVD-025 | 工作包 | WP-001 | 文档 | AGENTS.md | 82-84 | 文档 | 高 | Marketplace 与 admin 边界的高层合同漂移来源之一
EVD-026 | 工作包 | WP-002 | 文档 | docs/deployment.md | 41-119 | 文档 | 高 | 发布证据链当前是人工流程
EVD-027 | 工作包 | WP-003 | 文档 | docs/development.md | 261-266 | 文档 | 高 | 仓库无单元测试框架的已知限制
EVD-028 | 工作包 | WP-004 | 代码 | docker/admin_service.py | 350-587 | 代码 | 高 | file-write 策略和 protected path 都在实现里
EVD-029 | 工作包 | WP-005 | 代码 | docker/webssh_entrypoint.sh | 47-60 | 代码 | 高 | terminal 当前只有 placeholder
EVD-030 | 工作包 | WP-006 | 代码 | Dockerfile | 17-22 | 代码 | 高 | 核心版本 pin 都在 build args 中
EVD-031 | 工作包 | WP-007 | 文档 | docs/architecture.md | 200-215 | 文档 | 中高 | ops-service 已有 non-Dify 迁移提示

## 阻塞项
阻塞项
来源文件：tables/blockers.csv
阻塞项标识 | 类型 | 影响范围 | 关联能力标识 | 关联功能点标识 | 关联工作包标识 | 症状 | 假设 | 已尝试修复 | 下一步 | 是否阻断端到端 | 来源引用
BLK-001 | 依赖 | 能力级 | CAP-006 | FP-023 | WP-005 | `/_admin/terminal/` 只有 404/503 placeholder | terminal 路由先落地而镜像刻意未携带 `ttyd` | 代码里暂无真实终端实现 | 决定安装并 pin `ttyd` 或从合同中降级 | 否 | docker/webssh_entrypoint.sh:47-60;Dockerfile:80-108;docs/security.md:111-114
BLK-002 | 测试 | 端到端级 | CAP-001;CAP-002;CAP-003;CAP-005;CAP-006;CAP-007 | FP-016;FP-017;FP-018;FP-019;FP-020;FP-021;FP-022;FP-024 | WP-003 | 仓库没有提交内自动化测试和运行证据 | 项目长期依赖 shell/Python 语法检查与人工 smoke | 已有 `scripts/hf-space-smoke.sh` 但未见保存的执行记录 | 补一条最小自动化验证路径 | 部分影响 | docs/development.md:27-54;docs/development.md:228-266;git ls-files
BLK-003 | 规格 | 能力级 | CAP-003;CAP-006;CAP-007 | FP-011;FP-020;FP-024 | WP-001;WP-004 | Marketplace 与 admin 合同在 AGENTS docs runtime 之间漂移 | 项目目标从保守 demo 向 demo+admin 演化后高层说明未完全跟上 | 代码层已把 `/_ops` 与 `/_admin` 分层 | owner 决定默认值后同步 README docs AGENTS | 否 | AGENTS.md:82-84;README.md:51-52;docker/dify.env.runtime:209;docs/project-overview.md:31-33
BLK-004 | 部署 | 部分影响 | CAP-001;CAP-007 | FP-001;FP-005;FP-011;FP-024 | WP-002 | 发布证据链依赖手工 push 与 CLI 回读 | 仓库接受 manual deploy model 但尚未自动收集证据 | 已有完整 runbook 与 smoke 命令 | 决定是否引入最小 CI 或固定 evidence pack | 部分影响 | docs/deployment.md:41-119;docs/ops-runbook.md:286-315

## 成熟度
成熟度
来源文件：tables/maturity.csv
能力标识 | 基线成熟度 | 关键路径成熟度 | 状态标签 | 证据引用 | 阻塞项标识 | 原因 | 下一成熟度动作 | 来源引用
CAP-001 | M4 | M4 | 已定义；已实现；受阻 | EVD-001;EVD-002;EVD-003 | BLK-004 | 构建图和 runtime image 代码完整但没有 build 证据 | 完成一次可回放 build 与 smoke | Dockerfile:17-22;Dockerfile:27-49;Dockerfile:141-195
CAP-002 | M4 | M4 | 已定义；已实现；受阻 | EVD-004;EVD-005;EVD-006;EVD-007;EVD-008 | BLK-004 | bootstrap fallback restore migration 都已实现但无运行态回读 | 拿到 bucket 与 fallback 两组运行证据 | docker/entrypoint.sh:171-211;docker/entrypoint.sh:561-658
CAP-003 | M4 | M4 | 已定义；已实现；受阻 | EVD-009;EVD-010;EVD-011;EVD-012;EVD-013 | BLK-003;BLK-004 | 路由与编排合同存在但高层叙述和运行证据都未完全闭环 | 先对齐合同再跑 smoke | docker/supervisord.conf:17-156;docker/nginx.conf:46-157
CAP-004 | M4 | M4 | 已定义；已实现；受阻 | EVD-014;EVD-015 | BLK-002 | plugin sandbox 适配代码存在但没有专项 smoke | 增加 plugin 与 code execution 验证 | docker/with-plugin-env:14-64;docker/with-sandbox-env:14-32
CAP-005 | M4 | M4 | 已定义；已实现；可运维；受阻 | EVD-016;EVD-017;EVD-018;EVD-019 | BLK-002 | ops 面已经有 operability 设计但未形成提交内运行证据 | 为关键 endpoint 补自动回归 | docker/ops_service.py:433-464;docker/ops_service.py:608-693
CAP-006 | M4 | M4 | 已定义；已实现；受阻；目标已变化 | EVD-020;EVD-021;EVD-022;EVD-023 | BLK-001;BLK-003 | admin code 已入主线但 terminal 未交付且高层合同未完全收口 | 固定 admin-enabled 合同并决定 terminal fate | docker/admin_service.py:95-152;docker/webssh_entrypoint.sh:47-60
CAP-007 | M4 | M4 | 已定义；已实现；受阻 | EVD-024 | BLK-004 | 脚本和 docs 完整但发布证据链仍完全依赖人工 | 保存一次与 commit 绑定的发布证据 | scripts/hf-space-smoke.sh:4-177;docs/deployment.md:27-119

## 跟踪矩阵
跟踪矩阵
来源文件：tables/tracking_matrix.csv
跟踪标识 | 行类型 | 能力标识 | 功能点标识 | 规格候选标识 | 产品项标识 | 工作包标识 | 证据引用 | 状态标签 | 基线成熟度 | 关键路径成熟度 | 阻塞项标识 | 下一步动作 | 来源引用
TRK-001 | 功能点 | CAP-001 | FP-001 | SPEC-001 | PBS-001;PBS-001-01 | WP-002 | EVD-001 | 已定义；已实现 | M4 | M4 |  | 补 build 证据 | Dockerfile:27-49;Dockerfile:121-139
TRK-002 | 功能点 | CAP-001 | FP-002 | SPEC-001 | PBS-001;PBS-001-04 | WP-006 | EVD-002 | 已定义；已实现 | M4 | M4 |  | 形成升级检查清单 | Dockerfile:80-115
TRK-003 | 功能点 | CAP-001 | FP-003 | SPEC-001 | PBS-001;PBS-003-04 | WP-002 | EVD-003 | 已定义；已实现 | M4 | M4 |  | 把 healthcheck 结果纳入 smoke | Dockerfile:141-155;Dockerfile:190-195
TRK-004 | 功能点 | CAP-002 | FP-004 |  | PBS-002;PBS-002-05 | WP-002 | EVD-004 | 已定义；已实现 | M4 | M4 |  | 记录运行态样本 | docker/entrypoint.sh:35-74;docker/dify.env.runtime:34-58
TRK-005 | 功能点 | CAP-002 | FP-005 |  | PBS-002;PBS-002-02 | WP-002 | EVD-005 | 已定义；已实现 | M4 | M4 |  | 验证 bucket 模式首启 | docker/entrypoint.sh:112-141;docker/entrypoint.sh:171-211
TRK-006 | 功能点 | CAP-002 | FP-006 |  | PBS-002;PBS-002-02 | WP-002 | EVD-006 | 已定义；已实现 | M4 | M4 |  | 保存 init 日志 | docker/entrypoint.sh:76-83;docker/entrypoint.sh:561-630
TRK-007 | 功能点 | CAP-002 | FP-007 | SPEC-002 | PBS-002;PBS-002-06 | WP-002 | EVD-007 | 已定义；已实现；受阻 | M4 | M4 | BLK-004 | 明确 fallback 默认值 | docker/entrypoint.sh:499-555;docker/entrypoint.sh:580-601
TRK-008 | 功能点 | CAP-002 | FP-008 |  | PBS-002 | WP-002 | EVD-008 | 已定义；已实现 | M4 | M4 |  | 增加 migration smoke | docker/entrypoint.sh:263-279;docker/entrypoint.sh:632-658
TRK-009 | 功能点 | CAP-003 | FP-009 |  | PBS-003;PBS-003-01 | WP-002 | EVD-009 | 已定义；已实现 | M4 | M4 |  | 取得 supervisor 运行证据 | docker/supervisord.conf:17-156
TRK-010 | 功能点 | CAP-003 | FP-010 |  | PBS-003;PBS-003-02 | WP-002 | EVD-010 | 已定义；已实现 | M4 | M4 |  | 补 readiness 失败样本 | docker/wait-for-core:16-49
TRK-011 | 功能点 | CAP-003 | FP-011 | SPEC-003 | PBS-003;PBS-003-03 | WP-001 | EVD-011 | 已定义；已实现 | M4 | M4 | BLK-003 | 对齐端口与 body size 合同 | docker/nginx.conf:46-157
TRK-012 | 功能点 | CAP-003 | FP-012 |  | PBS-003;PBS-003-03 | WP-002 | EVD-012 | 已定义；已实现 | M4 | M4 |  | 增加 websocket smoke | docker/nginx.conf:86-106;docker/nginx.conf:138-149
TRK-013 | 功能点 | CAP-003 | FP-013 |  | PBS-003;PBS-005-03 | WP-002 | EVD-013 | 已定义；已实现 | M4 | M4 |  | 保留 header smoke | scripts/hf-space-smoke.sh:127-158
TRK-014 | 功能点 | CAP-004 | FP-014 | SPEC-004 | PBS-002;PBS-002-03 | WP-006 | EVD-014 | 已定义；已实现 | M4 | M4 |  | 增加 plugin 安装 smoke | docker/with-plugin-env:14-64
TRK-015 | 功能点 | CAP-004 | FP-015 | SPEC-004 | PBS-002;PBS-002-04 | WP-006 | EVD-015 | 已定义；已实现 | M4 | M4 |  | 增加 code execution smoke | docker/with-sandbox-env:14-32
TRK-016 | 功能点 | CAP-005 | FP-016 | SPEC-005 | PBS-004;PBS-004-01 | WP-003 | EVD-016 | 已定义；已实现 | M4 | M4 | BLK-002 | 自动化校验 probe | docker/ops_service.py:433-464
TRK-017 | 功能点 | CAP-005 | FP-017 | SPEC-005 | PBS-004;PBS-004-01 | WP-003 | EVD-017 | 已定义；已实现；可运维 | M4 | M4 | BLK-002 | 保存运行态 JSON 样本 | docker/ops_service.py:481-493;docker/ops_service.py:608-693
TRK-018 | 功能点 | CAP-005 | FP-018 | SPEC-005 | PBS-004;PBS-004-01 | WP-003 | EVD-018 | 已定义；已实现 | M4 | M4 | BLK-002 | 校验扩展 whitelist 行为 | docker/ops_service.py:29-46;docker/ops_service.py:721-736
TRK-019 | 功能点 | CAP-005 | FP-019 | SPEC-005 | PBS-004;PBS-004-01 | WP-003 | EVD-019 | 已定义；已实现 | M4 | M4 | BLK-002 | 准备错误样本回归 | docker/ops_service.py:106-120;docker/ops_service.py:748-802
TRK-020 | 功能点 | CAP-006 | FP-020 |  | PBS-004;PBS-004-02 | WP-004 | EVD-020 | 已定义；已实现；目标已变化 | M4 | M4 | BLK-003 | 对齐 admin-enabled 叙述 | docker/admin_service.py:95-152;docker/admin_service.py:954-1013
TRK-021 | 功能点 | CAP-006 | FP-021 |  | PBS-004;PBS-004-03 | WP-004 | EVD-021 | 已定义；已实现 | M4 | M4 | BLK-002 | 增加 admin-enabled smoke | docker/admin_service.py:247-347;docker/admin_service.py:278-295
TRK-022 | 功能点 | CAP-006 | FP-022 |  | PBS-004;PBS-004-02 | WP-004 | EVD-022 | 已定义；已实现 | M4 | M4 | BLK-003 | 明确 write 策略 | docker/admin_service.py:350-587
TRK-023 | 功能点 | CAP-006 | FP-023 | SPEC-006 | PBS-004;PBS-004-04 | WP-005 | EVD-023 | 已定义；已实现；受阻 | M4 | M4 | BLK-001 | 做 terminal fate 决策 | docker/webssh_entrypoint.sh:47-60
TRK-024 | 功能点 | CAP-007 | FP-024 | SPEC-007 | PBS-005;PBS-005-03;PBS-005-05 | WP-002 | EVD-024 | 已定义；已实现；受阻 | M4 | M4 | BLK-004 | 保存完整发布证据链 | scripts/hf-space-smoke.sh:4-177;docs/deployment.md:27-119
TRK-025 | 工作包 | CAP-003 |  |  |  | WP-001 | EVD-025 | 进行中；受阻 | M2 | M4 | BLK-003 | 先做事实对齐 | AGENTS.md:82-84;README.md:51-52
TRK-026 | 工作包 | CAP-001 |  |  |  | WP-002 | EVD-026 | 未开始；受阻 | M4 | M5 | BLK-004 | 收集 build smoke SHA | docs/deployment.md:41-119
TRK-027 | 工作包 | CAP-005 |  |  |  | WP-003 | EVD-027 | 未开始；受阻 | M4 | M7 | BLK-002 | 增加自动回归 | docs/development.md:261-266
TRK-028 | 工作包 | CAP-006 |  |  |  | WP-004 | EVD-028 | 进行中；受阻 | M4 | M5 | BLK-003 | 明确 admin write 边界 | docker/admin_service.py:350-587
TRK-029 | 工作包 | CAP-006 |  |  |  | WP-005 | EVD-029 | 受阻 | M3 | M4 | BLK-001 | 终端要么交付要么降级 | docker/webssh_entrypoint.sh:47-60
TRK-030 | 工作包 | CAP-001 |  |  |  | WP-006 | EVD-030 | 未开始 | M2 | M4 |  | 固化升级 checklist | Dockerfile:17-22
TRK-031 | 工作包 | CAP-005 |  |  |  | WP-007 | EVD-031 | 未开始 | M3 | M4 |  | 抽出 non-Dify 示例 | docs/architecture.md:200-215

## 规格候选
规格候选
来源文件：tables/spec_candidates.csv
规格候选标识 | 功能点标识 | 能力标识 | 触发者或角色 | 输入 | 输出 | 验收信号 | 待确认问题 | 状态 | 来源引用
SPEC-001 | FP-001 | CAP-001 | 维护者升级版本或重建镜像 | DIFY image args;Docker daemon | 可构建且可 smoke 的 image | 存在 build 记录与 smoke 结果 | 升级兼容矩阵由谁维护 | planned | Dockerfile:17-22;docs/deployment.md:148-166
SPEC-002 | FP-007 | CAP-002 | HF bucket 文件系统语义变化 | PERSIST_MODE;POSTGRES_BUCKET_FAILURE_MODE;latest.sql.gz | 明确 fallback 或 exit 的恢复路径 | 同一故障稳定导向预期分支 | 是否接受 fallback 到 `/tmp` | planned | docker/entrypoint.sh:506-518;docs/configuration.md:123-153
SPEC-003 | FP-011 | CAP-003 | 维护者希望动态调整 Nginx 合同 | NGINX_PORT;NGINX_CLIENT_MAX_BODY_SIZE | 一致的静态或动态端口合同 | README Dockerfile nginx.conf smoke 同步 | 是否值得引入模板渲染 | planned | docker/nginx.conf:46-53;docs/configuration.md:293-300
SPEC-004 | FP-014 | CAP-004 | 升级 Plugin Daemon 或 Sandbox version | version args;wrapper env | 稳定的 plugin/sandbox 回归清单 | 迁移成功且 smoke 无回退 | 谁负责上游 drift 回归 | planned | Dockerfile:17-22;docker/with-plugin-env:14-64;docker/with-sandbox-env:14-32
SPEC-005 | FP-016 | CAP-005 | 其他项目复用 `ops-service` | OPS_DEFAULT_CHECKS_ENABLED;OPS_EXTRA_*;OPS_LOG_* | 可迁移的只读诊断合同 | 至少一个 non-Dify 示例跑通 | 是否需要独立仓库或 bundle | planned | docs/architecture.md:200-215;docs/configuration.md:327-339
SPEC-006 | FP-023 | CAP-006 | 需要 break-glass terminal | WEBSSH_*;terminal binary;auth policy | 明确的 terminal 产品合同 | 有真实 terminal smoke 或明确降级说明 | 是补装 `ttyd` 还是移除该路由 | planned | docker/webssh_entrypoint.sh:47-60;docs/security.md:111-114
SPEC-007 | FP-024 | CAP-007 | 维护者要证明发布已经被 HF runtime 接管 | commit sha;base URL;OPS_TOKEN | 最小发布证据包 | `runtime.raw.sha` 与 smoke 结果一致 | 是否需要最小 CI 自动收集 | planned | docs/deployment.md:51-119;docs/ops-runbook.md:286-315

## 任务卡片
任务卡片
来源文件：tables/task_cards.csv
任务标识 | 父工作包标识 | 任务标题 | 角色提示 | 验收信号 | 依赖项 | 阻塞项 | 所需证据 | 来源引用
WP-002-T1 | WP-002 | 完成一次 build 并保存关键日志 | 运维 | 可引用的 build 结果 |  |  | build 日志摘要 | scripts/build.sh:1-4;docs/deployment.md:148-166
WP-002-T2 | WP-002 | 对目标 URL 运行 smoke 并记录结果 | 运维 | smoke 结果映射到关键 FP |  |  | smoke 输出摘要 | scripts/hf-space-smoke.sh:160-177
WP-002-T3 | WP-002 | 回读 `runtime.stage` 与 `runtime.raw.sha` | 运维 | 目标 commit 与运行镜像一致 | WP-002-T1 |  | `hf spaces info` 关键字段 | docs/deployment.md:51-79
WP-004-T1 | WP-004 | 明确 `ADMIN_ENABLED` 与 `ADMIN_FILES_*` 推荐矩阵 | 产品 | 文档和默认值无歧义 | WP-001 |  | 对齐后的文档差异 | docs/configuration.md:341-410;docs/security.md:88-114
WP-004-T2 | WP-004 | 审核 protected path 规则是否覆盖 demo secrets | 安全 | `generated.env` key token 类路径都被拦截 |  | BLK-003 | 路径测试样例 | docker/admin_service.py:387-412
WP-004-T3 | WP-004 | 补 admin-enabled smoke 场景 | 运维 | 至少覆盖 status actions files/list | WP-004-T1 | BLK-002 | smoke 结果摘要 | scripts/hf-space-smoke.sh:164-171
WP-005-T1 | WP-005 | 评估安装 `ttyd` 的依赖与风险 | 运维 | 给出 yes/no 决策记录 | WP-004 | BLK-001 | 决策记录 | docker/webssh_entrypoint.sh:47-60
WP-005-T2 | WP-005 | 若不交付 terminal 则降级其对外合同 | 文档 | 文档与 smoke 不再暗示可立即使用 | WP-005-T1 | BLK-001 | 文档 diff | docs/security.md:111-114;docs/configuration.md:400-410

## 部署运维复盘
部署与运维复盘
Startup
• **Entry command(s):** /usr/bin/tini -- /usr/local/bin/dify-all-in-one-entrypoint，随后 entrypoint.sh 在完成初始化后 exec supervisord。[Dockerfile:195] [docker/entrypoint.sh:644-658]
• **Required env vars:** DB_PASSWORD、REDIS_PASSWORD、OPS_TOKEN、SECRET_KEY、PLUGIN_DAEMON_KEY、PLUGIN_DIFY_INNER_API_KEY、CODE_EXECUTION_API_KEY 是最核心的 secret；PERSIST_MODE、POSTGRES_BUCKET_FAILURE_MODE、ADMIN_*、WEBSSH_* 控制运行模式。[docker/dify.env.runtime:20-33] [docker/dify.env.runtime:76-105] [docker/dify.env.runtime:219-250]
• **Required external services:** 本地运行只依赖 Docker daemon；HF 运行依赖 Space runtime、可选 /persist bucket；上游镜像与 apt 源仅在 build 阶段需要。[scripts/build.sh:1-4] [README.hf-space.md:3-10]
• **Build steps before run:** scripts/build.sh 或 docker build -t ... .。[scripts/build.sh:1-4] [docs/deployment.md:148-166]
• **Observed startup time:** [UNKNOWN] 本轮未实际运行容器。
• **Known startup failures:** /persist/postgres 不满足 live PGDATA 语义时会触发 fallback 或退出；plugin-daemon 缺 migration 会缺表；iframe header 错误会导致 HF 页面内嵌失败。[docker/entrypoint.sh:580-601] [docs/development.md:131-144] [docs/security.md:117-135]
Dependency management
• **Package manifest(s):** 没有 package.json / pyproject.toml / lockfile；主要依赖声明在 Dockerfile、官方上游镜像和 docker/dify.env.runtime 中。
• **Lockfile present?:** no。
• **Version pinning policy:** Docker build args pin DIFY_VERSION=1.14.1、PLUGIN_DAEMON_IMAGE=...:0.6.0-local、SANDBOX_IMAGE=...:0.2.15、UV_VERSION=0.8.9；APT 安装的 Node 22 和 PostgreSQL 15 通过仓库源固定 major，但不是 lockfile 级封存。[Dockerfile:17-22] [Dockerfile:94-108]
• **Outdated or vulnerable deps observed:** [UNKNOWN] 本轮没有做 CVE 或 upstream drift 审计。
Configuration
• **Config source(s):** Docker/HF 环境变量、docker/dify.env.runtime、docker/dify.env.demo、/data/config/generated.env、本地 .env.local 作为 HF 上传事实源。[docs/configuration.md:5-29] [docs/configuration.md:30-80]
• **.env.example present?:** no；仓库使用 docker/dify.env.demo 和文档表格代替。
• **Config validation at startup?:** yes，但只对部分关键变量：PERSIST_MODE、POSTGRES_BUCKET_FAILURE_MODE、DB_USERNAME、DB_DATABASE、DB_PLUGIN_DATABASE 等有显式校验。[docker/entrypoint.sh:112-141] [docker/entrypoint.sh:506-518] [docker/entrypoint.sh:561-566]
• **Secret handling:** 运行时优先使用外部 env，其次复用已有 generated.env，最后再生成随机值；ops-service 只返回 secret presence，不回显原文。[docker/entrypoint.sh:35-74] [docker/ops_service.py:95-104] [docs/security.md:51-58]
Deployment
Aspect | Status | Evidence
Container image build | implemented | Dockerfile, scripts/build.sh:1-4
Compose / orchestration | intentionally omitted | AGENTS.md:47-64, docs/deployment.md:5-25
CI/CD pipeline | [UNKNOWN]/absent in repo | git ls-files, docs/deployment.md:41-119
Health endpoint | implemented | docker/nginx.conf:63-80, docker/ops_service.py:1241-1255
Migration handling | implemented | docker/entrypoint.sh:632-642, docker/supervisord.conf:47-55
Rollback / restore path | partial | docker/entrypoint.sh:521-555, docker/postgres-backup-loop:52-71
Observability
• **Application logs:** Nginx access log 走 JSON stdout；大多数服务日志写 /data/logs；dify-web、ops-service、admin-service、web-terminal 主要走 stdout/stderr。[docker/nginx.conf:13-26] [docker/supervisord.conf:118-145]
• **Metrics / monitoring:** /_ops/metrics 输出 Prometheus text format，但仍需要 OPS_TOKEN。[docker/ops_service.py:608-693]
• **Tracing:** [UNKNOWN] 仓库内未见 tracing 实现。
• **Alerting:** [UNKNOWN] 仓库内未见告警集成。
• **Crash reporting:** 主要依赖 Supervisor restart 与容器平台 logs，没有专门 crash reporter。[docker/supervisord.conf:17-156]
Operational readiness
Capability | Status tag | Evidence | Gap
Can start with one command | implemented | scripts/run-demo.sh:1-18 | 需要真实运行证据
Config clearly documented | specified | docs/configuration.md:1-410 | 存在 Marketplace/admin 合同漂移
Logs are searchable | operable | docker/ops_service.py:721-736, docs/ops-runbook.md:209-267 | 缺自动化验证
Failure produces actionable error | specified | docker/entrypoint.sh:434-459, docs/ops-runbook.md:331-359 | 缺 commit 绑定样本
Rollback / restore possible | partial | docker/entrypoint.sh:521-555, docker/postgres-backup-loop:52-71 | 只有 dump/fallback，没有演练记录
Version upgrade path documented | partial | docs/project-overview.md:64-76 | 没有固定 upgrade checklist
Handoff doc exists | implemented | docs/README.md:1-44, docs/file-reference.md:1-325 | 需要收口高层合同漂移
Open blockers
• BLK-001 terminal 仍是 placeholder，不能算真实 break-glass 工具
• BLK-002 缺自动化测试与运行证据
• BLK-003 文档与 runtime 默认值漂移
• BLK-004 发布证据链依赖人工步骤

## 端到端主链路
端到端主链路
Primary flow
text
Hugging Face / local browser request
↓
Nginx :7860 接收外部路径
↓
按路径转发到 Dify Web / Dify API / Plugin Daemon / Ops / Admin
↓
entrypoint 预先准备的 PostgreSQL / Redis / generated secrets / storage 布局被长期进程使用
↓
Dify API 按需访问 PostgreSQL、Redis、本地文件、Plugin Daemon、Sandbox
↓
响应经 Nginx 返回浏览器或 API client
↓
运行状态与错误进入 stdout、/data/logs、ADMIN_AUDIT_LOG、/persist/postgres-backups/latest.sql.gz
Step detail
# | Step | Triggered by | Component | Function points | Human-in-loop? | AI/ML involved? | Status | Evidence
1 | 外部请求到达单一公网入口 7860 | browser / curl / Space iframe | PBS-003 docker/nginx.conf | FP-011, FP-013 | 否 | 否 | implemented | docker/nginx.conf:46-61
2 | 路由到 Web/API/Ops/Admin/Plugin | Nginx path match | PBS-003 docker/nginx.conf | FP-011, FP-012 | 否 | 否 | implemented | docker/nginx.conf:63-157
3 | 长期进程已由 bootstrap 与 supervisor 准备就绪 | container entrypoint + supervisord | PBS-002 + PBS-003 | FP-004, FP-005, FP-006, FP-008, FP-009, FP-010 | 否 | 否 | implemented | docker/entrypoint.sh:644-658, docker/supervisord.conf:17-156
4 | Dify API 读取 DB/Redis/storage，并可调用 Plugin/Sandbox | API request or internal worker flow | PBS-002 + PBS-003 | FP-006, FP-008, FP-014, FP-015 | 否 | 是，代码执行/插件调用 | implemented | docker/with-plugin-env:14-64, docker/with-sandbox-env:14-32
5 | 响应返回客户端；同时 logs/metrics/errors 对 operator 可见 | Nginx response + ops/admin endpoint | PBS-004 | FP-016, FP-017, FP-018, FP-019, FP-021 | 可选，operator 诊断时需要 | 否 | implemented | docker/ops_service.py:1241-1269, docker/admin_service.py:1110-1115
6 | 受控管理动作写入 audit log；PostgreSQL dump 定期写入 backup | admin POST / backup loop | PBS-002 + PBS-004 | FP-007, FP-021, FP-022 | 是，需 operator 明确触发 | 否 | implemented, blocked | docker/admin_service.py:278-295, docker/postgres-backup-loop:52-71
Failure points
Step | Failure mode | Impact | Linked blocker
3 | /persist/postgres 的文件系统语义不满足 live PGDATA 要求 | 容器可能 fallback 到 runtime PGDATA 或直接退出 | BLK-004
5 | /_ops 和 /_admin 没有提交内执行证据 | 研究只能保守评到 M4 | BLK-002
6 | /_admin/terminal/ 不是实终端 | break-glass 调试链路断在 placeholder | BLK-001
1/2 | Marketplace/admin 高层合同与 runtime 默认值不一致 | operator 可能按错预期配置或汇报 | BLK-003
Alternative or secondary flows
Flow | When it runs | Status
/_ops/* 只读诊断流 | operator 排障、查看资源与日志时 | implemented
/_admin/* 受控管理流 | admin-enabled 场景中执行重启/文件查看时 | implemented, blocked
PostgreSQL backup/restore 流 | bucket-lite 启用且需要 dump 兜底时 | implemented, blocked
Demo chain
• **Input sample:** http://localhost:8080 或 https://blueskyxn-dify-all-in-one.hf.space
• **Steps to reproduce:**
1. 运行 scripts/build.sh 与 scripts/run-demo.sh，或确认 HF runtime 已是目标 SHA。
2. 打开 /、/console/api/setup、/healthz。
3. 用 OPS_TOKEN 访问 /_ops/health、/_ops/system、/_ops/errors。
4. 若明确启用 admin，再用 ADMIN_TOKEN 访问 /_admin/api/status。
• **Expected output:** Web 根路径返回 200；/healthz 200；/_ops/* 返回 JSON 诊断；admin-disabled 默认 404。
• **Failure fallback:** 若根路径 502，转到 /_ops/health、/_ops/status、/_ops/errors 和 hf spaces info 做分层排障。[docs/ops-runbook.md:331-359]

## 规格卡 FP-005
Function Spec Card: FP-005
Identity
• **ID:** FP-005
• **Name:** bucket-lite /data -> /persist 映射
• **Capability domain:** CAP-002 启动初始化与持久化编排
• **Status tags:** specified;implemented
• **Maturity:** M4
Behavior
• **User / actor:** 容器 entrypoint
• **Trigger:** 容器启动时执行 prepare_dirs
• **Preconditions:** docker/dify.env.runtime 已可读取；/persist 可能存在也可能不存在
• **Inputs:** PERSIST_MODE、PERSIST_ROOT、RUNTIME_ROOT、REDIS_PERSISTENCE、PLUGIN_CWD_PERSISTENCE
• **Processing logic:**
1. 读取 PERSIST_MODE，若为 auto 则检查 /persist 是否为挂载点且可写。
2. 若进入 bucket-lite，创建核心 state 目录与 scratch 目录。
3. 用 symlink 把 /data/postgres、/data/config、/data/dify/storage、plugin 目录映射到目标路径。
4. 对 Redis 与 plugin cwd 根据开关决定放入 /persist 还是 ${RUNTIME_ROOT}。
5. 写入 persist-active 标记，并继续后续 bootstrap。
• **Outputs:** 统一的 /data/... 运行时视图；bucket-lite 激活标记；目录和 symlink 准备完成
• **State transitions:** PERSIST_MODE=auto -> bucket or legacy
• **Side effects:** 创建目录、复制目录初始内容、替换为 symlink
Exceptions and edge cases
Case | Trigger | Expected handling | Evidence
/persist 不可写 | PERSIST_MODE=bucket 且挂载不可写 | 直接退出 | docker/entrypoint.sh:122-129
源目录和目标目录都已有内容 | 迁移已存在 state | 保留 target 并打印说明 | docker/entrypoint.sh:160-164
/data 对 UID 1000 不可写 | volume 权限错误 | 直接退出 | docker/entrypoint.sh:251-255
Non-functional requirements
• **Permissions:** 必须兼容 rootless UID 1000
• **Logging / audit:** 通过 log() 打印持久化模式与错误上下文
• **Performance:** 主要是启动阶段目录准备，无持续热路径
• **Concurrency / idempotency:** 多次启动应能重用已有目标目录，不应重复破坏已存在 target
Evidence
Type | Path | Notes
Code | docker/entrypoint.sh:112-141 | 模式检测
Code | docker/entrypoint.sh:143-211 | link_dir 与 bucket-lite 映射
Doc | README.md:161-178 | 对外说明 /data 与 /persist contract
Gaps and open questions
• POSTGRES_BUCKET_FAILURE_MODE=fallback-to-runtime 是否应保持默认，仍需 owner 确认。
• 没有提交内运行证据证明 bucket-lite 在当前 commit 上实际可用。
• [INFERRED] object-store mount 语义是该能力存在的重要驱动，但仓库内没有更底层 platform test。

## 规格卡 FP-011
Function Spec Card: FP-011
Identity
• **ID:** FP-011
• **Name:** 单端口 Nginx 路由合同
• **Capability domain:** CAP-003 进程编排与单端口请求路由
• **Status tags:** specified;implemented
• **Maturity:** M4
Behavior
• **User / actor:** 浏览器、API client、Hugging Face iframe
• **Trigger:** 外部请求命中 7860
• **Preconditions:** Nginx 已启动；对应 upstream 进程存在
• **Inputs:** URL path、HTTP headers、WebSocket upgrade headers
• **Processing logic:**
1. 对 /nginx-health 直接本地返回 ok。
2. 对 /healthz、/_ops/*、/_admin/* 代理到本地 operator 服务。
3. 对 /console/api、/api、/v1、/files、/mcp、/triggers 代理到 Dify API。
4. 对 /socket.io/ 保留 upgrade headers。
5. 对 /e/ 代理到 plugin-daemon 并注入 Dify-Hook-Url。
6. 其他路径落到 Dify Web。
• **Outputs:** 单一公网端口上的多路径应用合同
• **State transitions:** 无显式状态机
• **Side effects:** 记录 JSON access log 到 stdout
Exceptions and edge cases
Case | Trigger | Expected handling | Evidence
/_ops 或 /_admin 缺末尾斜杠 | request path 是裸前缀 | 308 redirect 到带 / 的路径 | docker/nginx.conf:72-84
HF iframe 被上游 X-Frame-Options 阻断 | Dify Web 默认 deny | 隐藏上游 header 并补 frame-ancestors CSP | docker/nginx.conf:55-61
WebSocket route 丢 header | socket.io 或 terminal 连接 | 显式设置 Upgrade / Connection | docker/nginx.conf:99-106, docker/nginx.conf:138-143
Non-functional requirements
• **Permissions:** 无额外权限要求
• **Logging / audit:** JSON access log 包含 request_id、uri、status、upstream_*
• **Performance:** 路由是静态配置，非模板渲染
• **Concurrency / idempotency:** 多请求并发依赖 Nginx worker 和 upstream 服务
Evidence
Type | Path | Notes
Code | docker/nginx.conf:46-157 | 主路由表
Code | scripts/hf-space-smoke.sh:160-177 | smoke 断言集合
Doc | docs/architecture.md:86-110 | 路由说明
Gaps and open questions
• NGINX_PORT 和 NGINX_CLIENT_MAX_BODY_SIZE 当前只是 env 默认值，不会动态改变静态配置。
• 研究包没有提交内运行证据证明所有 route 都在当前 commit 上可用。

## 规格卡 FP-016
Function Spec Card: FP-016
Identity
• **ID:** FP-016
• **Name:** /_ops/health 与 /healthz 健康聚合
• **Capability domain:** CAP-005 只读运维诊断
• **Status tags:** specified;implemented
• **Maturity:** M4
Behavior
• **User / actor:** operator、smoke script、外部监控
• **Trigger:** 请求 /healthz 或 /_ops/health
• **Preconditions:** ops-service 已启动；默认 probe 或额外 probe 已配置
• **Inputs:** OPS_DEFAULT_CHECKS_ENABLED、OPS_EXTRA_HTTP_CHECKS_JSON、OPS_EXTRA_TCP_CHECKS_JSON、OPS_EXTRA_COMMAND_CHECKS_JSON
• **Processing logic:**
1. 构造默认 probe 集合：PostgreSQL、Redis、Plugin Daemon TCP、Sandbox TCP、Dify API/Web/Nginx/setup/init HTTP。
2. 追加额外 HTTP/TCP/command probes。
3. 并发执行 probe，收集 ok、status、duration、sample/error。
4. /healthz 返回 public 版结果；/_ops/health 再附带 supervisor 和 version 信息。
• **Outputs:** 聚合后的健康 JSON；失败时 /healthz 返回 503
• **State transitions:** 无显式状态机
• **Side effects:** 只读执行本地命令和 HTTP/TCP 连接
Exceptions and edge cases
Case | Trigger | Expected handling | Evidence
关闭默认 probes 且没有额外 probes | OPS_DEFAULT_CHECKS_ENABLED=false 且 extra 为空 | 返回不健康并提示 no checks configured | docker/ops_service.py:454-460
command probe 超时 | 外部命令迟迟不返回 | 返回 timeout，而不是 hang 死整个请求 | docker/ops_service.py:217-249
HTTP probe 期望状态非 200 | 配置了 expected_status | 仅在目标状态命中时 ok=true | docker/ops_service.py:258-286, docker/ops_service.py:321-335
Non-functional requirements
• **Permissions:** 只能执行部署时配置好的只读命令
• **Logging / audit:** 本体走 stdout/stderr，不写业务数据
• **Performance:** 并发执行 probes，受 MAX_CHECKS=32 限制
• **Concurrency / idempotency:** 每次请求都重新采样，不缓存状态
Evidence
Type | Path | Notes
Code | docker/ops_service.py:433-464 | 健康聚合主逻辑
Code | docker/ops_service.py:321-372 | 额外 probe 注入
Doc | docs/ops-runbook.md:168-193 | 对外 probe 语义说明
Gaps and open questions
• 没有提交内运行结果展示 probe 输出长什么样。
• [INFERRED] 当前 probe 集合主要针对 Dify；若要抽成通用组件，仍需 non-Dify 实证样本。

## 规格卡 FP-021
Function Spec Card: FP-021
Identity
• **ID:** FP-021
• **Name:** admin 白名单动作与审计日志
• **Capability domain:** CAP-006 受控管理与文件边界
• **Status tags:** specified;implemented
• **Maturity:** M4
Behavior
• **User / actor:** 持有 ADMIN_TOKEN 的 operator
• **Trigger:** 调用 /_admin/api/actions/*
• **Preconditions:** ADMIN_ENABLED=true 且 ADMIN_TOKEN 非空；请求已通过 auth；写请求带 X-Admin-CSRF
• **Inputs:** service、confirm=true、HTTP method
• **Processing logic:**
1. 读取 action catalog，只允许 restart-service、reload-nginx、run-health-checks。
2. 对 restart-service 校验 service 是否在白名单中。
3. 对 reload-nginx 先执行 nginx -t，通过后再 reload。
4. 对 run-health-checks 调用 dify-demo-healthcheck。
5. 所有动作生成 action_id 并写入 ADMIN_AUDIT_LOG。
• **Outputs:** JSON action result，包含 ok、action_id、底层命令结果
• **State transitions:** 无业务状态机；只影响运行中的进程状态
• **Side effects:** 重启 supervisor program、reload Nginx、写 audit JSONL
Exceptions and edge cases
Case | Trigger | Expected handling | Evidence
service 不在重启白名单 | 请求任意 service 名称 | 返回 400 和 allowed_services | docker/admin_service.py:306-315
缺少 confirm=true | POST action body 不完整 | 返回 400 | docker/admin_service.py:310-321, docker/admin_service.py:341-347
ADMIN_ENABLED=true 但 token 为空 | admin 被误开启 | 返回 503，不提供可用管理面 | docker/admin_service.py:954-960
Non-functional requirements
• **Permissions:** 不能接收任意 shell command；只能执行白名单命令
• **Logging / audit:** 每次动作写 ADMIN_AUDIT_LOG，不记录 token 或文件内容
• **Performance:** 动作是低频 operator 触发，不追求高吞吐
• **Concurrency / idempotency:** reload-nginx 先 nginx -t；重启动作依赖 supervisor 语义，不承诺幂等外部效果
Evidence
Type | Path | Notes
Code | docker/admin_service.py:247-347 | action catalog 与动作函数
Code | docker/admin_service.py:278-295 | audit log
Doc | docs/ops-runbook.md:86-118 | CLI 调用示例
Gaps and open questions
• 当前没有提交内 admin-enabled smoke 结果。
• 是否需要新增更强的 action 风险分级，仓库里还没有 owner 决策。